|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Полуянова  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов департамента образования области)  Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Полуянова  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**План управления проектом**

«Формирование региональной системы работы со школами Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях «Формула успеха»

Идентификационный номер **10083122**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  Заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Л. Назаренко    М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года  № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| **Код работы/ процесса** | | **Название работы/процесса** | **Длитель-ность, дни** | Датаначала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип  (Р/П) |
| **1.** | **-** | **Подготовительный блок** | **584** | **01.07.2017** | **31.10.2019** | - | **Холоденко Т.А.** |
| *1.1.* | *-* | *Формирование и функционирование региональной экспертно-консультационной группы по работе с общеобразовательными организациями Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях (далее – «слабые» школы)* | 479 | *01.01.2018* | *31.10.2019* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| *1.1.1.* | *-* | *Формирование экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами* | 23 | *01.01.2018* | *31.01.2018* | *-* | *Каюшникова М.В.* |
| 1.1.1.1. | Р | Разработка положения о работе экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами («выполнено») | 15 | *01.01.2018* | 20.01.2018 | Проект положения о работе экспертно-консультационной группы | Холоденко Т.А. |
| 1.1.1.2. | Р | Подготовка и согласование проекта организационно-распорядительного документа о формировании региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами | 8 | 21.01.2018 | 31.01.2018 | Приказ департамента образования Белгородской области о формировании региональной экспертно-консультационной группы | Холоденко Т.А. |
| *1.1.2* | *-* | *Организация работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами* | *455* | *01.01.2018* | *31.10.2019* | *-* | *Артебякина Е.П.* |
| *1.1.2.1.* | *-* | *Организация работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами, в 2018 году* | *247* | *01.01.2018* | *31.12.2018* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 1.1.2.1.1. | Р | Подготовка плана работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами на 2018 год | 17 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Утверждённый план работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами на 2018 год | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.1.2. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 1-м квартале 2018 года | 39 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.1.3. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами во 2-м квартале 2018 года | 61 | 01.04.2018 | 30.06.2018 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.1.4. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 3-м квартале 2018 года | 65 | 01.07.2018 | 30.09.2018 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.1.5. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 4-м квартале 2018 года | 54 | 01.10.2018 | 15.12.2018 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.1.6. | Р | Подготовка отчёта о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2018 году | 11 | 16.12.2018 | 31.12.2018 | Отчёт о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2018 году | Холоденко Т.А. |
| *1.1.2.2.* | *-* | *Организация работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами, в 2019 году* | *208* | *01.01.2019* | *31.10.2019* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 1.1.2.2.1. | Р | Подготовка плана работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами, на 2019 год | 18 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Утверждённый план работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами на 2019 год | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.2.2. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 1-м квартале 2019 года | 39 | 01.02.2019 | 31.03.2019 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.2.3. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами во 2-м квартале 2019 года | 62 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.2.4. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 3-м квартале 2019 года | 66 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.2.5. | Р | Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 4-м квартале 2019 года | 11 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Повестка заседания, протокол заседания | Холоденко Т.А. |
| 1.1.2.2.6. | Р | Подготовка отчёта о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2019 году | 12 | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Отчёт о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2019 году | Холоденко Т.А. |
| *1.2.* | *-* | *Подготовка диагностического инструментария для определения «слабых» школ* | *21* | *01.07.2017* | *31.07.2017* | *-* | *Каюшникова М.В.* |
| 1.2.1. | Р | Разработка диагностического инструментария для определения «слабых» школ («выполнено») | 14 | 01.07.2017 | 20.07.2017 | Индексы определения «слабых» школ | Назаренко М.Л. |
| 1.2.2. | Р | Подготовка и согласование проекта организационно-распорядительного документа об утверждёнии диагностического инструментария для определения «слабых» школ | 7 | 21.07.2017 | 31.07.2017 | Приказ департамента образования Белгородской области | Назаренко М.Л. |
| *1.3.* | *-* | *Организация и проведение комплексного первичного мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)* | *66* | *01.08.2017* | *31.10.2017* | *-* | *Назаренко М.Л* |
| 1.3.1. | П | Подготовка организационных документов по проведению комплексного первичного мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 11 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Информационное письмо департамента образования Белгородской области | Назаренко М.Л. |
| 1.3.2 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Алексеевского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Козьменко С.В. |
| 1.3.3 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Белгородского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Чертова Л.В. |
| 1.3.4 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Борисовского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Куртова Е.С. |
| 1.3.5 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Валуйского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Барыбина И.С. |
| 1.3.6 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Вейделевского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Вобликова О.И. |
| 1.3.7 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Волоконовского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Панкова А.Н. |
| 1.3.8 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Грайворонвского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Шишенко А.С. |
| 1.3.9 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Губкинского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Будзюк Н.В. |
| 1.3.10 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Ивнянского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Дьячкова Л.В. |
| 1.3.11 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Корочанского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Литвинова В.А. |
| 1.3.12 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Красненского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Закурдаева О.Б. |
| 1.3.13 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Красногвардейского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Малофеева Н.А. |
| 1.3.14 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Краснояружского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Мельникова И.А. |
| 1.3.15 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Новооскольского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Крылова И.А. |
| 1.3.16 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Прохоровского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Буханцова Л.Г. |
| 1.3.17 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Ракитянского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Мирошникова Г.И. |
| 1.3.18 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Ровеньского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Сидоренко М.Т. |
| 1.3.19 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Брежнева И.Н. |
| 1.3.20 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Чернянского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Пашенко Е.В. |
| 1.3.21 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Шебекинского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Спицына Г.И. |
| 1.3.22 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Яковлевского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Орехова Г.А. |
| 1.3.23 | Р | Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций города Белгорода на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 66 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга | Ковалев А.Ю. |
| 1.3. | Р | Обработка и анализ результатов комплексного первичного мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено») | 22 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Сводный аналитический отчёт по результатам комплексного первичного мониторинга | Холоденко Т.А. |
| **2** | **-** | **Организационный блок** | **479** | **01.01.2018** | **31.10.2019** | **-** | Назаренко М.Л. |
| *2.1.* | *-* | *Организация взаимодействия «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты* | *43* | *01.01.2018* | *28.02.2018* | *-* | *Каюшникова М.В.* |
| 2.1.1. | Р | Разработка проекта типового договора (соглашения) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты | 23 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Проект типового договора (соглашения) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты | Холоденко Т.А. |
| *2.1.2.* | *-* | *Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты*  *(в разрезе муниципалитетов)* | *20* | *01.02.2018* | *28.02.2018* | *-* | *Моисеенко О.В.* |
| 2.1.2.1. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Алексеевского района  *(не менее 4 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Козьменко С.В. |
| 2.1.2.2. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Белгородского района  *(не менее 4 договоров* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Чертова Л.В. |
| 2.1.2.3. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Борисовского района  *(не менее 1 договора)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 1 договор (соглашение) о сотрудничестве | Куртова Е.С. |
| 2.1.2.4. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Валуйского района  *(не менее 6 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Барыбина И.С. |
| 2.1.2.5. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Вейделевского района  *(не менее 1 договора)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 1 договор (соглашение) о сотрудничестве | Вобликова О.И. |
| 2.1.2.6. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Грайворонского района  *(не менее 3 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Шишенко А.С. |
| 2.1.2.7. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Губкинского городского округа  *(не менее 1 договора)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 1 договор (соглашение) о сотрудничестве | Будзюк Н.В. |
| 2.1.2.8. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Ивнянского района  *(не менее 5 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Дьячкова Л.В. |
| 2.1.2.9. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Корочанского района  *(не менее 2 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Литвинова В.А. |
| 2.1.2.10. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Красненского района  *(не менее 1 договора)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 1 договор (соглашение) о сотрудничестве | Закурдаева О.Б. |
| 2.1.2.11. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Красногвардейского района  *(не менее 4 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Малофеева Н.А. |
| 2.1.2.12. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Карснояружского района  *(не менее 3 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Мельникова И.А. |
| 2.1.2.13. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Новооскольского района  *(не менее 3 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Крылова И.А. |
| 2.1.2.14. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Прохоровского района  *(не менее 3 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Буханцова Л.Г. |
| 2.1.2.15. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Ракитянского района  *(не менее 3 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Мирошникова Г.И. |
| 2.1.2.16. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Ровеньского района  *(не менее 1 договора)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 1 договор (соглашение) о сотрудничестве | Сидоренко М.Т. |
| 2.1.2.17. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Старооскольского городского округа *(не менее 18 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Брежнева И.Н. |
| 2.1.2.18. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Чернянского района  *(не менее 2 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Пашенко Е.В. |
| 2.1.2.19. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Шебекинского района  *(не менее 4 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Спицына Г.И. |
| 2.1.2.20. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Яковлевского района  *(не менее 2 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Орехова Г.А. |
| 2.1.2.21. | П | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты города Белгорода *(не менее 5 договоров)* | 20 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве | Ковалев А.Ю. |
| *2.2.* | *-* | *Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы* | *65* | *01.01.2018* | *31.03.2018* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 2.2.1. | П | Подготовка организационных документов для тиражирования типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы | 23 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Информационное письмо департамента образования области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов | Холоденко Т.А. |
| 2.2.2. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Алексеевского района  *(не менее 4 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Козьменко С.В. |
| 2.2.3. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Белгородского района  *(не менее 4 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Чертова Л.В. |
| 2.2.4. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Борисовского района *(не менее 1 программы для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR)  1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста | Куртова Е.С. |
| 2.2.5. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Валуйского района  *(не менее 6 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  6 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста | Барыбина И.С. |
| 2.2.6. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Вейделевского района *(не менее 1 программы для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR)  1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста | Вобликова О.И. |
| 2.2.7. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Грайворонского района *(не менее 3 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Шишенко А.С. |
| 2.2.8. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Губкинского городского округа  *(не менее 1 программы для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Титульный лист,утверждённой программы (в формате RAR)  1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста | Будзюк Н.В. |
| 2.2.9. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Ивнянского района  *(не менее 5 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  5 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста | Павленко О.А. |
| 2.2.10. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Корочанского района *(не менее 2 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  2 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Литвинова В.А. |
| 2.2.11. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Красненского района  *(не менее 1 программы для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR)  1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста | Закурдаева О.Б. |
| 2.2.12. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Красногвардейского района *(не менее 4 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Малофеева Н.А. |
| 2.2.13. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Карснояружского района  *(не менее 3 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Мельникова И.А. |
| 2.2.14. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Новооскольского района | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Крылова И.А. |
| 2.2.15. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Прохоровского района  *(не менее 3 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Буханцова Л.Г. |
| 2.2.16. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Ракитянского района  *(не менее 3 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Мирошникова Г.И. |
| 2.2.17. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Ровеньского района *(не менее 1 программы для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR)  1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста | Сидоренко М.Т. |
| 2.2.18. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Старооскольского городского округа *(не менее 18 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  18 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста | Степучева Г.А. |
| 2.2.19. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Чернянского района  *(не менее 2 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  2 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Пашенко Е.В. |
| 2.2.20. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Шебекинского района  *(не менее 4 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Спицына Г.И. |
| 2.2.21. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Яковлевского района  *(не менее 2 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  2 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста | Орехова Г.А. |
| 2.2.22. | Р | Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы города Белгорода *(не менее 5 программ для внедрения)* | 42 | 01.02.2018 | 31.03.2018 | Перечень утверждённых программ  5 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста | Ковалев А.Ю. |
| *2.3.* | *-* | *Разработка и распространение типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников общеобразовательных организаций области* | *77* | *01.03.2018* | *15.06.2018* | *-* | *Артебякина Е.П.* |
| *2.3.1.* | *-* | *Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников* | *66* | *01.03.2018* | *31.05.2018* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 2.3.1.1. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Алексеевского района (не менее 4 школ) | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 типовые индивидуальные программы профессионального развития | Козьменко С.В. |
| 2.3.1.2. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Белгородского района *(не менее 4 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 типовые индивидуальные программы профессионального развития | Чертова Л.В. |
| 2.3.1.3. | Р | Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Борисовского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 типовая индивидуальная программа профессионального развития | Куртова Е.С. |
| 2.3.1.4. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Валуйского района  *(не менее 6 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 6 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Барыбина И.С. |
| 2.3.1.5. | Р | Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Вейделевского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 типовая индивидуальная программа профессионального развития | Вобликова О.И. |
| 2.3.1.6. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Грайворонского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 типовых индивидуальных программы профессионального развития | Шишенко А.С. |
| 2.3.1.7. | Р | Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Губкинского городского округа | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 типовая индивидуальная программа профессионального развития | Будзюк Н.В. |
| 2.3.1.8. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Ивнянского района *(не менее 5 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 5 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Павленко О.А. |
| 2.3.1.9. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Корочанского района *(не менее 2 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 2 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Литвинова В.А. |
| 2.3.1.10. | Р | Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Красненского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 типовая индивидуальная программа профессионального развития | Закурдаева О.Б. |
| 2.3.1.11. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Красногвардейского района  *(не менее 4 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Малофеева Н.А. |
| 2.3.1.12. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Карснояружского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Мельникова И.А. |
| 2.3.1.13. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Новооскольского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Крылова И.А. |
| 2.3.1.14. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Прохоровского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Буханцова Л.Г. |
| 2.3.1.15. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Ракитянского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Мирошникова Г.И. |
| 2.3.1.16. | Р | Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Ровеньского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 типовая индивидуальная программа профессионального развития | Сидоренко М.Т. |
| 2.3.1.17. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Старооскольского городского округа  *(не менее 18 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 18 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Степучева Г.А. |
| 2.3.1.18. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Чернянского района *(не менее 2 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 2 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Пашенко Е.В. |
| 2.3.1.19. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Шебекинского района *(не менее 4 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Спицына Г.И. |
| 2.3.1.20. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Яковлевского района *(не менее 2 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 2 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Орехова Г.А. |
| 2.3.1.21. | Р | Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ города Белгорода *(не менее 5 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 5 типовых индивидуальных программ профессионального развития | Ковалев А.Ю. |
| 2.3.2. | П | Распространение типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников не менее чем в 70 общеобразовательных организаций Белгородской области | 11 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Информационное письмо департамента образования области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов | Холоденко Т.А. |
| *2.4.* | *-* | *Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации* | 299 | *16.10.2018* | *06.12.2019* | *-* | *Дубинина В.В.* |
| 2.4.1. | Р | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации | 55 | 16.10.2018 | 31.12.2018 | Титульный лист дополнительной профессиональной программы повышения квалификации | Дубинина В.В. |
| 2.4.2. | П | Подготовка списка слушателей из числа руководящих и педагогических кадров «слабых» школ | 55 | 16.10.2018 | 31.12.2018 | Письмо департамента образования Белгородской области в адрес ОГАОУ ДПО «Белгородский региональный институт развития образования» | Назаренко М.Л. |
| *2.4.3.* | *-* | *Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководящих и педагогических кадров* | 235 | *20.01.2019* | *15.12.2019* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 2.4.3.1. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в I квартале 2019 года)* | 40 | 20.01.2019 | 15.03.2019 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения | Дубинина В.В. |
| 2.4.3.2. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в II квартале 2019 года)* | 35 | 15.04.2019 | 31.05.2019 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения | Дубинина В.В. |
| 2.4.3.3. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в III квартале 2019 года)* | 21 | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения | Дубинина В.В. |
| 2.4.3.4. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в IV квартале 2019 года)* | 47 | 10.10.2019 | 15.12.2019 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения | Дубинина В.В. |
| *2.5.* | *-* | *Разработка и распространение индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся не менее чем в 70 общеобразовательных учреждениях Белгородской области* | *77* | *01.03.2018* | *15.06.2018* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| *2.5.1.* | *Р* | *Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ (не менее 5-ти маршрутов)* | *66* | *01.03.2018* | *31.05.2018* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 2.5.1.1. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Алексеевского района (не менее 4 школ) | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Козьменко С.В. |
| 2.5.1.2. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Белгородского района *(не менее 4 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Чертова Л.В. |
| 2.5.1.3. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Борисовского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Куртова Е.С. |
| 2.5.1.4. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Валуйского района  *(не менее 6 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 6 индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Барыбина И.С. |
| 2.5.1.5. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Вейделевского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Вобликова О.И. |
| 2.5.1.6. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Грайворонского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Шишенко А.С. |
| 2.5.1.7. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Губкинского городского округа | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Будзюк Н.В. |
| 2.5.1.8. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Ивнянского района *(не менее 5 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 5 индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Павленко О.А. |
| 2.5.1.9. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Корочанского района *(не менее 2 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 2 индивидуальных образовательных маршруты для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Литвинова В.А. |
| 2.5.1.10. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Красненского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Закурдаева О.Б. |
| 2.5.1.11. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Красногвардейского района  *(не менее 4 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Малофеева Н.А. |
| 2.5.1.12. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Карснояружского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Мельникова И.А. |
| 2.5.1.13. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Новооскольского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Крылова И.А. |
| 2.5.1.14. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Прохоровского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Буханцова Л.Г. |
| 2.5.1.15. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Ракитянского района *(не менее 3 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Мирошникова Г.И. |
| 2.5.1.16. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Ровеньского района | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Сидоренко М.Т. |
| 2.5.1.17. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Старооскольского городского округа  *(не менее 18 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 18 индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Степучева Г.А. |
| 2.5.1.18. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Чернянского района *(не менее 2 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 2 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Пашенко Е.В. |
| 2.5.1.19. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Шебекинского района *(не менее 4 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Спицына Г.И. |
| 2.5.1.20. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Яковлевского района *(не менее 2 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 2 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Орехова Г.А. |
| 2.5.1.21. | Р | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ города Белгорода *(не менее 5 школ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 5 индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ | Ковалев А.Ю. |
| 2.5.2. | П | Распространение индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ  *(не менее чем в 70 ОО области)* | 11 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Информационное письмо департамента образования области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов | Холоденко Т.А. |
| *2.6.* | *-* | *Организация и проведение независимой оценки качества образования* | *239* | *01.12.2018* | *31.10.2019* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 2.6.1. | Р | Проведение статистического анализа результатов проведения федеральных оценочных процедур в «слабых» школах | 21 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Статистическая информация о результатах проведения федеральных оценочных процедур | Сидорова Е.В. |
| 2.6.2. | Р | Разработка плана-графика организации и проведения региональных диагностических работ в «слабых» школах по русскому языку и математике в 8, 10 классах | 34 | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Приказ департамента образования Белгородской области об утверждении плана-графика организации и проведения региональных диагностических работ | Сидорова Е.В. |
| 2.6.3. | Р | Разработка инструментария для проведения региональных диагностических работ в «слабых» школах по русскому языку и математике в 8, 10 классах с проведением их экспертизы | 63 | 01.02.2019 | 30.04.2019 | Аналитическая справка по результатам экспертизы диагностических работ | Сидорова Е.В. |
| 2.6.4. | Р | Внесение изменений в работу модуля для автоматизации процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа» | 88 | 15.05.2019 | 15.09.2019 | Скриншоты, ссылки на интернет-ресурсы | Сидорова Е.В. |
| 2.6.5. | Р | Проведение региональных диагностических работ по русскому языку и математике в 8, 10 классах | 23 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Приказ департамента образования Белгородской области о проведении региональных диагностический работ | Сидорова Е.В. |
| 2.6.6. | Р | Статистический анализ данных региональных диагностических работ | 13 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | Статистическая информация о результатах проведения региональных диагностических работ | Сидорова Е.В. |
| *2.7.* | *-* | *Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся общеобразовательных организаций области* | *304* | *01.09.2018* | *31.10.2019* | *-* | *Снитко А.В.* |
| *2.7.1.* | *-* | *Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах во II полугодии 2018 года*  *(не менее 2 собраний в каждой территории)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | *-* | *Артебякина Е.П.* |
| 2.7.1.1. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Алексеевского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Козьменко С.В. |
| 2.7.1.2. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Белгородского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Чертова Л.В. |
| 2.7.1.3. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Борисовского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Куртова Е.С. |
| 2.7.1.4. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Валуйского района в сентябре-ноябре 2018 года | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Барыбина И.С. |
| 2.7.1.5. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Вейделевского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Вобликова О.И. |
| 2.7.1.6. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Грайворонского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Шишенко А.С. |
| 2.7.1.7. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Губкинского городского округа  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Будзюк Н.В. |
| 2.7.1.8. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ивнянского района в сентябре-ноябре 2018 года  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Дьячкова Л.В. |
| 2.7.1.9. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Корочанского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Литвинова В.А. |
| 2.7.1.10. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красненского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Закурдаева О.Б. |
| 2.7.1.11. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красногвардейского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Малофеева Н.А. |
| 2.7.1.12. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Карснояружского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Мельникова И.А. |
| 2.7.1.13. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Новооскольского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Крылова И.А. |
| 2.7.1.14. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Прохоровского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Буханцова Л.Г. |
| 2.7.1.15. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ракитянского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Мирошникова Г.И. |
| 2.7.1.16. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ровеньского района  м | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Сидоренко М.Т. |
| 2.7.1.17. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Старооскольского городского округа *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Брежнева И.Н. |
| 2.7.1.18. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Чернянского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Пашенко Е.В. |
| 2.7.1.19. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Шебекинского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Спицына Г.И. |
| 2.7.1.20. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Яковлевского района  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Орехова Г.А. |
| 2.7.1.21. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах города Белгорода  *(во II полугодии 2018 года)* | 82 | *03.09.18* | *25.12.18* | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Ковалев А.Ю. |
| *2.7.2.* | *-* | *Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах в I полугодии 2019 года*  *(не менее 2 собраний в каждой территории)* | 86 | 20.01.19 | 20.05.2019 | *-* | *Артебякина Е.П.* |
| 2.7.2.1. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Алексеевского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Козьменко С.В. |
| 2.7.2.2. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Белгородского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Чертова Л.В. |
| 2.7.2.3. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Борисовского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Куртова Е.С. |
| 2.7.2.4. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Валуйского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Барыбина И.С. |
| 2.7.2.5. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Вейделевского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Вобликова О.И. |
| 2.7.2.6. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Грайворонского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Шишенко А.С. |
| 2.7.2.7. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Губкинского городского округа  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Будзюк Н.В. |
| 2.7.2.8. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ивнянского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Дьячкова Л.В. |
| 2.7.2.9. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Корочанского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Литвинова В.А. |
| 2.7.2.10. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красненского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Закурдаева О.Б. |
| 2.7.2.11. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красногвардейского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Малофеева Н.А. |
| 2.7.2.12. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Карснояружского  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Мельникова И.А. |
| 2.7.2.13. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Новооскольского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Крылова И.А. |
| 2.7.2.14. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Прохоровского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Буханцова Л.Г. |
| 2.7.2.15. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ракитянского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Мирошникова Г.И. |
| 2.7.2.16. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ровеньского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Сидоренко М.Т. |
| 2.7.2.17. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Старооскольского городского округа  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Брежнева И.Н. |
| 2.7.2.18. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Чернянского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Пашенко Е.В. |
| 2.7.2.19. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Шебекинского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Спицына Г.И. |
| 2.7.2.20. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Яковлевского района  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Орехова Г.А. |
| 2.7.2.21. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах города Белгорода  (*в I полугодии 2019 года*) | 86 | 20.01.19 | 31.05.2019 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Ковалев А.Ю. |
| *2.7.3.* | *-* | *Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах во II полугодии 2019 года*  *(не менее 2 собраний в каждой территории)* | 88 | *01.07.19* | *30.10.19* | *-* | *Каюшникова М.В.* |
| 2.7.3.1. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Алексеевского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Козьменко С.В. |
| 2.7.3.2. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Белгородского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Чертова Л.В. |
| 2.7.3.3. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Борисовского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Куртова Е.С. |
| 2.7.3.4. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Валуйского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Барыбина И.С. |
| 2.7.3.5. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Вейделевского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Вобликова О.И. |
| 2.7.3.6. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Грайворонского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Шишенко А.С. |
| 2.7.3.7. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Губкинского городского округа  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Будзюк Н.В. |
| 2.7.3.8. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ивнянского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Дьячкова Л.В. |
| 2.7.3.9. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Корочанского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Литвинова В.А. |
| 2.7.3.10. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красненского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Закурдаева О.Б. |
| 2.7.3.11. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красногвардейского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Малофеева Н.А. |
| 2.7.3.12. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Карснояружского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Мельникова И.А. |
| 2.7.3.13. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Новооскольского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Крылова И.А. |
| 2.7.3.14. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Прохоровского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Буханцова Л.Г. |
| 2.7.3.15. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ракитянского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Мирошникова Г.И. |
| 2.7.3.16. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ровеньского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Сидоренко М.Т. |
| 2.7.3.17. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Старооскольского городского округа  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Брежнева И.Н. |
| 2.7.3.18. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Чернянского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Пашенко Е.В. |
| 2.7.3.19. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Шебекинского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Спицына Г.И. |
| 2.7.3.20. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Яковлевского района  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Орехова Г.А. |
| 2.7.3.21. | Р | Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах города Белгорода  (*во II полугодии 2019 года*) | 88 | 01.07.19 | 30.10.19 | График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы | Ковалев А.Ю. |
| *2.8.* | *-* | *Мониторинг внедрения и реализации программ развития «слабых» школ* | *132* | *01.03.2018* | *31.08.2018* | *-* | *Снитко А.В.* |
| *2.8.1.* | *-* | *Разработка программ развития (перевода в эффективный режим работы) «слабых» школ* | *66* | *01.03.2018* | *31.05.2018* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 2.8.1.1. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Алексеевского района *(не менее 4 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Козьменко С.В. |
| 2.8.1.2. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Белгородского района *(не менее 4 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Чертова Л.В. |
| 2.8.1.3. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Борисовского района *(не менее 1 программы)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Утверждённая программа развития «слабых» школ | Куртова Е.С. |
| 2.8.1.4. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Валуйского района  *(не менее 6 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Барыбина И.С. |
| 2.8.1.5. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Вейделевского района *(не менее 1 программы)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Утверждённая программа развития «слабых» школ | Вобликова О.И. |
| 2.8.1.6. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Грайворонского района *(не менее 3 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Шишенко А.С. |
| 2.8.1.7. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Губкинского городского округа  *(не менее 1 программы)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Утверждённая программа развития «слабых» школ | Будзюк Н.В. |
| 2.8.1.8. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Ивнянского района  *(не менее 5 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Павленко О.А. |
| 2.8.1.9. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Корочанского района *(не менее 2 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Литвинова В.А. |
| 2.8.1.10. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Красненского района *(не менее 1 программы)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Утверждённая программа развития «слабых» школ | Закурдаева О.Б. |
| 2.8.1.11. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Красногвардейского района *(не менее 4 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Малофеева Н.А. |
| 2.8.1.12. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Карснояружского района *(не менее 3 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Мельникова И.А. |
| 2.8.1.13. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Новооскольского района *(не менее 3 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Крылова И.А. |
| 2.8.1.14. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Прохоровского района *(не менее 3 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Буханцова Л.Г. |
| 2.8.1.15. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Ракитянского района *(не менее 3 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Мирошникова Г.И. |
| 2.8.1.16. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Ровеньского района  *(не менее 1 программы)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Утверждённая программа развития «слабых» школ | Сидоренко М.Т. |
| 2.8.1.17. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Старооскольского городского округа  *(не менее 18 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Степучева Г.А. |
| 2.8.1.18. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Чернянского района  *(не менее 2 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Пашенко Е.В. |
| 2.8.1.19. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Шебекинского района *(не менее 4 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Спицына Г.И. |
| 2.8.1.20. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ Яковлевского района *(не менее 2 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Орехова Г.А. |
| 2.8.1.21. | Р | Разработка программ развития «слабых» школ города Белгорода  *(не менее 5 программ)* | 66 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ | Ковалев А.Ю. |
| 2.8.2. | Р | Проведение экспертной оценки реализации программ развития не менее 70 общеобразовательных организаций Белгородской области, внесены изменения в данные программы | 66 | 01.06.2018 | 31.08.2018 | Методические рекомендации для муниципальных образований Белгородской области, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Белгородской области, распорядительные документы о внесении изменений в программы развития общеобразовательных организаций | Назаренко М.Л. |
| *2.9.* | *-* | *Организация и проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области*  *(с участием не менее 70 общеобразовательных организаций)* | *152* | *01.03.2019* | *30.09.2019* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 2.9.1. | Р | Разработка проекта положения о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации | 21 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Проект положения о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации | Холоденко Т.А. |
| 2.9.2. | П | Подготовка списка участников регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации | 22 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Список участников регионального конкурса, заявки на участие в региональном конкурсе | Холоденко Т.А. |
| 2.9.3. | П | Подготовка сметы расходов на проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации | 22 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Смета расходов на проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации | Алексеева Л.М. |
| 2.9.4. | Р | Подготовка и согласование проекта организационно-распорядительного документа о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области | 22 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Приказ департамента образования Белгородской области о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области | Холоденко Т.А. |
| 2.9.5. | Р | Проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области | 21 | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Итоговый протокол регионального конкурса, приказ департамента образования Белгородской области о подведении итогов регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области | Назаренко М.Л. |
| **3.** | **-** | **Информационно-аналитический блок** | **480** | **01.01.2018** | **01.11.2019** | **-** | Снитко А.В. |
| *3.1.* | *-* | *Создание на официальном сайте департамента образования Белгородской области и распространение регионального банка данных, содержащий не менее 22 лучших практик управления общеобразовательными организациями Белгородской области* | *24* | *01.10.2019* | *01.11.2019* | *-* | *Берёзка В.В.* |
| 3.1.1. | Р | Подготовка информационного материала о не менее 22 лучших практиках управления общеобразовательными организациями Белгородской области | 11 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Информационный материал | Назаренко М.Л. |
| 3.1.2. | Р | Создание на официальном сайте департамента образования Белгородской области раздела содержащего данные о не менее 22 лучших практиках управления общеобразовательными организациями Белгородской области (регионального банка) | 13 | 16.10.2019 | 01.11.2019 | Скриншоты, ссылки на интернет-ресурсы | Берёзка В.В. |
| 3.1.3. | П | Распространение регионального банка лучших практик управления общеобразовательными организациями Белгородской области | 13 | 16.10.2019 | 01.11.2019 | Информационное письмо департамента образования Белгородской области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов | Холоденко Т.А. |
| *3.2.* | *-* | *Организация и проведение комплексного итогового мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ по итогам 2018-2019 учебного года* | *34* | *01.07.2019.* | *15.08.2019* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 3.2.1. | П | Подготовка организационных документов по проведению комплексного итогового мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ | 11 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Информационное письмо департамента образования Белгородской области | Холоденко Т.А. |
| *3.2.2.* | *-* | *Проведение комплексного итогового мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ* | *13* | *16.07.2019.* | *01.08.2019* | *-* | *Холоденко Т.А.* |
| 3.2.2.1. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Алексеевского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Козьменко С.В. |
| 3.2.2.2. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Белгородского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Чертова Л.В. |
| 3.2.2.3. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Борисовского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Куртова Е.С. |
| 3.2.2.4. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Валуйского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Барыбина И.С. |
| 3.2.2.5. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Вейделевского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Вобликова О.И. |
| 3.2.2.6. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Грайворонвского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Шишенко А.С. |
| 3.2.2.7. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Губкинского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Будзюк Н.В. |
| 3.2.2.8. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Ивнянского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Дьячкова Л.В. |
| 3.2.2.9. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Корочанского района на основе индексов определения «слабых» | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Литвинова В.А. |
| 3.2.2.10 | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Красненского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Закурдаева О.Б. |
| 3.2.2.11. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Красногвардейского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Малофеева Н.А. |
| 3.2.2.12. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Краснояружского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Мельникова И.А. |
| 3.2.2.13. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Новооскольского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Крылова И.А. |
| 3.2.2.14. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Прохоровского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Буханцова Л.Г. |
| 3.2.2.15. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Ракитянского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Мирошникова Г.И. |
| 3.2.2.16. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Ровеньского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Сидоренко М.Т. |
| 3.2.2.17. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Брежнева И.Н. |
| 3.2.2.18. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Чернянского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Пашенко Е.В. |
| 3.2.2.19. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Шебекинского района на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Спицына Г.И. |
| 3.2.2.20. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Яковлевского района на основе индексов определения «слабых» | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Орехова Г.А. |
| 3.2.2.21. | Р | Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций города Белгорода на основе индексов определения «слабых» школ | 13 | 16.07.2019. | 01.08.2019 | Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга | Ковалев А.Ю. |
| 3.2.3. | Р | Обработка и анализ результатов комплексного итогового мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ | 10 | 02.08.2019 | 15.08.2019 | Сводный аналитический отчёт по результатам комплексного итогового мониторинга | Холоденко Т.А. |
| *3.3.* | *-* | *Освещение реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области* | *480* | *01.01.2018* | *01.11.2019* | *-* | *Холоденко Т.А.* |
| 3.3.1. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 1-м квартале 2018 года | 65 | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| 3.3.2. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области во 2-м квартале 2018 | 65 | 01.04.2018 | 30.06.2018 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| 3.3.3. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 3-м квартале 2018 года | 65 | 01.07.2018 | 30.09.2018 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| 3.3.4. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 4-м квартале 2018 года | 66 | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| 3.3.5. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 1-м квартале 2019 года | 64 | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| 3.3.6. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области во 2-м квартале 2019 года | 65 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| 3.3.7. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 3-м квартале2019 года | 66 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| 3.3.8. | П | Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 4-м квартале 2019 года | 24 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц | Берёзка В.В. |
| *3.4.* | *-* | *Организация и проведение регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области* | *45* | *01.09.2019* | *01.11.2019* | *-* | *Назаренко М.Л.* |
| 3.4.1. | П | Подготовка программы регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области | 10 | 01.09.2019 | 15.09.2019 | Программа проведения регионального семинара | Холоденко Т.А. |
| 3.4.2. | П | Информирование общеобразовательных организаций Белгородской области о проведении регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области | 9 | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Информационное департамента образования Белгородской области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов | Холоденко Т.А. |
| 3.4.3. | П | Подготовка списка участников регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области | 2 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | Список участников регионального семинара, заявки на участие в региональном семинаре | Холоденко Т.А. |
| 3.4.4. | Р | Проведение регионального семинара (конференции) по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области | 24 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Явочные листы, фотоотчёт | Назаренко М.Л. |
| **Итого:** | | | 610 | 01.07.2017 | **17.11.2019** |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы/ процесса** | | **Название работы/процесса** | **Сумма, тыс. руб.** | | **Бюджетные источники финансирования** | | | | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет** | | **областной бюджет** | | **местный бюджет** | | **средства хозяйствующего субъекта** | | **заемные средства** | **прочие** |
| код | тип (Р/П) |
| **1.** | **-** | **Подготовительный блок** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **2.** | **-** | **Организационный блок** | **2000,0** | | **0** | | **2000,0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| *2.4.* | *-* | *Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации* | *500,0* | | *0* | | *500,0* | | *0* | | *0* | | *0* | *0* |
| 2.4.1. | Р | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.2. | П | Подготовка списка слушателей из числа руководящих и педагогических кадров «слабых» школ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| *2.4.3.* | *-* | *Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководящих и педагогических кадров* | *500,0* | | *0* | | *500,0* | | *0* | | *0* | | *0* | *0* |
| 2.4.3.1. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в I квартале 2019 года)* | 125,0 | | 0 | | 125,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.3.2. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в II квартале 2019 года)* | 125,0 | | 0 | | 125,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.3.3. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в III квартале 2019 года)* | 125,0 | | 0 | | 125,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.3.4. | Р | Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  *(в IV квартале 2019 года)* | 125,0 | | 0 | | 125,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| *2.6.* | *-* | *Организация и проведение независимой оценки качества образования* | *500,0* | | *0* | | *500,0* | | *0* | | *0* | | *0* | *0* |
| 2.6.3. | Р | Разработка инструментария для проведения региональных диагностических работ в «слабых» школах по русскому языку и математике в 8, 10 классах с проведением их экспертизы | 200,0 | | 0 | | 200,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.6.4. | Р | Внесение изменений в работу модуля для автоматизации процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа» | 100,0 | | 0 | | 100,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.6.5. | Р | Проведение региональных диагностических работ по русскому языку и математике в 8, 10 классах | 200,0 | | 0 | | 200,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| *2.9.* | *-* | *Организация и проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области*  *(с участием не менее 70 общеобразовательных организаций)* | *1000,0* | | *0* | | *1000,0* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* |
| 2.9.5. | Р | Проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области | 1000,0 | | 0 | | 1000,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **3.** | **-** | **Информационно-аналитический блок** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Итого:** | | | **2000,0** | **0** | | **2000,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |

1. **Формы участия области в реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетное финансирование** | | | | |
| **Форма участия** | | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** | | |
| **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование** | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп | - | 2000,0 | - |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии | - | - | - | - |
| **ИТОГО:** | | - | - | - |
| **Программы государственной поддержки** | | | | |
| **Потребность** | | **Финансовые вложения, тыс. руб.** | | |
| Электроэнергия | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - | - |
| Гарантии | | - | - | - |
| Залоги | | - | - | - |
| **Прочие формы участия** | | - | - | - |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка | | | | |

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1 | Низкая эффективность реализация программ развития (перевода в эффективный режим работы) «слабых» школ | Снижение качества работ по проекту | Проведение экспертной оценки реализации программ развития (перевода в эффективный режим работы) «слабых» школ | Назаренко М.Л. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований Белгородской области, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Белгородской области, подготовка распорядительных документов о внесении изменений в программы развития общеобразовательных организаций |
| 2 | Неприменимость типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ | Нарушение сроков реализации проекта | Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников «слабых» школ с целью разработки наиболее эффективных типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников | Назаренко М.Л. | Проведение повторной диагностики профессиональных затруднений педагогических работников «слабых» с применением расширенного инструментария. Разработка дополнительных типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ |
| 3 | Увеличение расходов для организации проведения регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации | Превышение бюджета проекта | Своевременная подготовка сметы расходов на проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации | Алексеева Л.М. | Перераспределение финансовых ресурсов проекта между работами проекта |
| 4 | Несвоевременное финансирование работ проекта | Нарушение сроков реализации проекта | Своевременная подготовка и подача заявок на финансирование работ проекта | Алексеева Л.М. | Корректировка сроков реализации проекта |

1. **Команда проекта**

| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте** | **Основание**  **участия в проекте** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской области |  | Куратор проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 15 ноября 2017 года № 3223 |
|  | Назаренко Марина Леонидовна, заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области |  | Руководитель проекта,  Ответственный за блоки работ,  Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 15 ноября 2017 года № 3223, приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года  № 3577 |
|  | Холоденко Тамара Александровна, консультант отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | Проектный специалист 3 класса | Администратор проекта,  Ответственный за блоки работ,  Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577 |
|  | Каюшникова Мария Владимировна, консультант отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области | Проектный специалист 2 класса | Оператор мониторинга проекта,  Ответственный за блоки работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577 |
|  | Артебякина Елена Павловна, начальник отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области | Проектный менеджер 2 класса | Ответственный за блоки работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577 |
|  | Снитко Александр Владимирович, консультант отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области | Проектный специалист 2 класса | Ответственный за блоки работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577 |
|  | Алексеева Людмила Михайловна, заместитель начальника департамента – начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области |  | Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577 |
|  | Моисеенко Олег Васильевич, и. о. начальника отдела кадрового и правового обеспечения управления организационно-контрольной и проектной деятельности департамента образования Белгородской области | Проектный специалист 2 класса | Ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577 |
|  | Берёзка Влада Викторовна, референт начальника департамента образования Белгородской области |  | Ответственный за блок работ,  Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577 |
|  | Дубинина Валерия Вячеславовна, проректор по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Ответственный за блоки работ,  Член рабочей группы (Р) | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 21 декабря 2017 года № 655-ОЛ |
|  | Сидорова Елена Владиславовна, начальник отдела организационного сопровождения процедур лицензирования, аккредитации ОУ ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» от 13 декабря 2017 года № 102 |
|  | Веретенникова Татьяна Анатольевна, главный специалист управления образования администрации Алексеевского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 07 декабря № 932 |
|  | Чертова Людмила Васильевна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Белгородского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Белгородского района Белгородской области от 06 октября 2017 года № 1427 |
|  | Куртова Елена Сергеевна, начальник отдела оценки качества образования управления образования администрации Борисовского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Борисовского района от 07 декабря 2017 года № 875 |
|  | Барыбина Ирина Сергеевна, заместитель начальника управления образования – начальник отдела общего образования управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки Валуйский район» |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации муниципального района «город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области от 07 декабря 2017 года № 870-од |
|  | Вобликова Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела по работе со школами управления образования администрации Вейделевского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 08 декабря 2017 года № 725 |
|  | Степовая Галина Дмитриевна, заместитель начальника управления образования муниципального района «Волоконовский район» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 08 декабря 2017 года № 1621 |
|  | Шишенко Анна Сергеевна, начальник отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации управления образования администрации Грайворонского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Грайворонского района Белгородской области от 08 декабря 2017 года № 891 |
|  | Будзюк Надежда Владимировна, директор МБУ «Научно-методический центр» города Губкина |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа от 08 декабря 2017 года № 2813 |
|  | Дьячкова Лариса Валентиновна, начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Ивнянского района от 05 декабря 2017 года № 796 |
|  | Павленко Ольга Александровна, директор районного центра развития образования МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Ивнянского района от 05 декабря 2017 года № 796 |
|  | Литвинова Валентина Александровна, начальник отдела развития образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 08 декабря 2017 года № 1301 |
|  | Закурдаева Ольга Борисовна, главный специалист отдела образования отдела образования администрации Красненского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 11 декабря 2017 года № 1084 |
|  | Малофеева Нелля Александровна, начальник отдела развития образования управления образования администрации Красногвардейского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Красногвардейского района Белгородской области от 26 октября 2017 года № 851/ОД |
|  | Мельникова Ирина Александровна, начальник отдела организационно-методической работы МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской области» от 08 декабря 2017 года № 672 |
|  | Крылова Ирина Алексеевна, заместитель начальника управления образования муниципального района «Новооскольский район» |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район» от 06 декабря 2017 года № 877 |
|  | Буханцова Людмила Геннадьевна, директор МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 07 декабря 2017 года № 997 |
|  | Мирошникова Галина Ивановна, методист отдела оценки качества образования и мониторинга управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Ракитянского района от 07 декабря 2017 года № 2579 |
|  | Сидоренко Марина Тимофеевна, заместитель начальника управления образования администрации Ровеньского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от 07 декабря 2017 года № 1335 |
|  | Брежнева Ирина Николаевна, начальник отдела общего образования управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 декабря 2017 года № 1512 |
|  | Степучева Галина Анатольевна, начальник отдела методического сопровождения общего образования МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 декабря 2017 года № 1512 |
|  | Пашенко Елена Вячеславовна, консультант отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Чернянского района от 07 декабря 2017 года № 1022 |
|  | Спицына Галина Ивановна, главный специалист МКУ «Управление образования Шебекинского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского района Белгородской области» от 07 декабря 2017 года № 1861 |
|  | Орехова Галина Александровна, первый заместитель начальника управления образования администрации Яковлевского района |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Яковлевского района от 07 декабря 2017 года № 939 |
|  | Ковалев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (Р),  Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации города Белгорода от 11 декабря 2017 года № 1681 |

**6. Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе  и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

**7. Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,**  **контактные данные** |
| Для юридических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  Название организации: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Телефон:  Адрес:  E-mail: | Фамилия имя отчество  должность руководителя организации.  Телефон:  E-mail: |
| Для физических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  Фамилия имя отчество  Адрес: | Должность по основному месту работы  Телефон:  E-mail: |