| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской области _________________ Н.В. Полуянова М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов департамента образования области) Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской области _________________ Н.В. Полуянова М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

Паспорт проекта

«Формирование региональной системы работы со школами Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях «Формула успеха»

Идентификационный номер 10083122

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области _________________ М.Л. Назаренко М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в план управления проектом вносятся путём оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: «Департамент образования Белгородской области» Телефон: 8 (4722) 32-40-34 Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4 E-mail: beluno@belregion.ru | Куратор: Полуянова Наталия Владимировна Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамент образования Белгородской области Телефон: 8 (4722) 32-40-34 Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4 E-mail: beluno@belregion.ru | Приказ департамента образования Белгородской области от 15.11.2017 года № 3223 «О создании группы управления проектом» |
| - Исполнители: «Департамент образования Белгородской области» Телефон: 8 (4722) 32-40-34 Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4 E-mail: beluno@belregion.ru | Руководитель проекта: Назаренко Марина Леонидовна Заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Телефон: 8 (4722) 32-36-48 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 80 E-mail: marina-nazarenko-75@mail.ru | Приказ департамента образования Белгородской области от 15.11.2017 года № 3223 «О создании группы управления проектом» |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п. 5.10.3.) |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | 21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, % |
| - Наименование государственной программы Белгородской области: | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп |
| - Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| - Сведения об инициации проекта: | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамент образования Белгородской области, тел.: 8 (4722) 32-40-34, е-mail: beluno@belregion.ru Регистрационный №: 10083122 Дата регистрации: 26.07.2017 года Формальное основание для открытия проекта: - |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Обеспечить к ноябрю 2019 года перевод не менее 70 выявленных общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях (с совпадением 50% и более маркеров группы индексов низких образовательных результатов), в категорию школ с совпадением менее 50% маркеров группы индексов низких образовательных результатов |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Создание и внедрение региональной системы эффективного управления общеобразовательными организациями Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Создана и внедрена региональная система эффективного управления общеобразовательными организациями Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях, обеспечивающая перевод не менее 70 выявленных общеобразовательных организаций области (с совпадением 50% и более маркеров группы индексов низких образовательных результатов), в категорию школ с совпадением менее 50% маркеров группы индексов низких образовательных результатов | Приказ департамента образования Белгородской области об утверждении результатов итогового мониторинга общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Сформирована региональная экспертно-консультационная группа по работе с общеобразовательными организациями Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях | Приказ департамента образования Белгородской области о формировании региональной экспертно-консультационной группы, утвержденный план работы, отчет |
|  | Разработаны и утверждены индексы определения общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях | Утвержденный диагностический инструментарий определения общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях |
|  | Проведён комплексный первичный мониторинг на основе индексов определения общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях | Сводный аналитический отчёт по результатам первичного мониторинга |
|  | Не менее чем в 70 общеобразовательных организациях Белгородской области внедрены комплексные модели учительского роста | Утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста |
|  | Организовано взаимодействие не менее 70 школ с низкими образовательными результатами со школами с высокими образовательными результатами | Договоры (соглашения) о сотрудничестве, школ с низкими образовательными результатами со школами с высокими результатами |
|  | Разработано и распространено не менее 5-ти индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся не менее чем в 70 общеобразовательных учреждениях Белгородской области | Индивидуальные образовательные маршруты, информационные письма |
|  | Скорректирована региональная модель повышения квалификации педагогических работников | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об утверждении региональной модели повышения квалификации педагогических работников |
|  | Разработано и распространено не менее 3 типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников не менее чем в 70 общеобразовательных организациях Белгородской области | Типовые индивидуальные программы профессионального развития педагогических работников общеобразовательных организаций Белгородской области, информационные письма |
|  | Проведена экспертная оценка реализации программ развития не менее 70 общеобразовательных организаций Белгородской области, внесены изменения в данные программы | Методические рекомендации для муниципальных образований Белгородской области, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Белгородской области, распорядительные документы о внесении изменений в программы развития общеобразовательных организаций |
|  | Проведено не менее 4-х родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в каждой из 70 общеобразовательной организации области | Программы, явочные листы |
|  | Создан на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» и распространён региональный банк данных, содержащий не менее 22 лучших практик управления общеобразовательными организациями Белгородской области | Скриншоты, ссылки на интернет-ресурсы, информационные письма |
|  | Проведён региональный конкурс на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области с участием не менее 70 общеобразовательных организаций | Приказ департамента образования Белгородской области о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области, приказ о подведении итогов конкурса |
|  | Проведён комплексный мониторинг на основе индексов определения общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях по итогам 2018-2019 учебного года | Сводный аналитический отчёт по результатам итогового мониторинга |
|  | Проведён региональный семинар по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области с участием не менее 100 педагогов общеобразовательных организаций и представителей органов управления образованием | Программа проведения семинара, явочный лист |
| - Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Белгородской области, родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 2000,0 |
| - федеральный бюджет: | - |
| - областной бюджет: | 2000,0 |
| - местный бюджет: | - |
| Внебюджетные источники финансирования: | - |
| - средства хозяйствующего субъекта: | - |
| - кредитные средства: | - |
| - прочие (указать): | - |
| Общий бюджет проекта: | - |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 01.07.2017 года |
| Дата завершения проекта (план): | 01.11.2019 года |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия | - Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п. 4) | Превышение на не более 100 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта |  | Выше среднего |
| Тип проекта |  | Организационный |