Приложение № 3

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 19 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг

в учреждениях дополнительного образования

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные мероприятия по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Белгородский район |  |  |  |  |  |  |
| МАУДО «Центр технологического образования Белгородского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: -оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Отсутствует возможность установки пандуса в образовательной организации. Установка адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов не предусмотрена проектом здания образовательной организации. Отсутствует возможность создания специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. |  | Мантулова В.И., директор. |  |  |
| 2. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование надписей, Знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); -помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Обеспечить услугу сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Разработать и утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника по оказанию помощи по сопровождению инвалидов в помещении организации. | При наличии детей данной категории Февраль 2020 года. | Мантулова В.И., директор. |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анкетирование граждан - получателей услуг: -пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.) | На официальном сайте образовательного учреждения размещена информация о дистанционных способах взаимодействия с учреждением (телефон, электронная почта, гостевая книга) | постоянно | Калмыкова С.Н., директор ОУ | Информация о дистанционных способах взаимодействия с учреждением (телефон, электронная почта, гостевая книга) доведена до граждан-получателей услуг | постоянно |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ «Олимп» условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г | Директор Кривцунов Л.П. |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ «Олимп» условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г | Директор Кривцунов Л.П. | Официальный сайт МБУДО ДЮСШ «Олимп» адаптирован для инвалидов по зрению |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ «Олимп» условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г | Директор Кривцунов Л.П. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников | Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава (курсы повышения квалификации, аттестация, самообразование) | постоянно | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о дистанционных формах взаимодействия: телефон, электронная почта, раздел «Обращение граждан» на сайте ДЮСШ «Олимп», в социальных сетях, мобильных приложениях. Поводить мероприятия, направленные на поддержание благоприятного социально-психологического климата в коллективе. | постоянно | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Провести анкетирование среди участников образовательных отношений об удовлетворенности организационными условиями ДЮСШ «Олимп» | Декабрь 2020 | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
|  |  | Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах. | Июнь 2020 | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| МБУДО СШ № 6 г.Белгорода |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Мониторинг полноты информации, размещенной на сайте sport6wp.beluo31.ru, информационных стендах в учреждении, выявление недостатков, корректировка имеющейся информации Размещение на сайте информации о результатах НОКО 2019 г. | январь 2020 г. февраль 2020г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора Герасимова Светлана Владимировна, инструктор-методист | 1. Проведен мониторинг информации размещенной на сайте учреждения и информационных стендах. 2. На стенд в офисе СШ внесена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) | 9-17.01.2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы | Проведение родительских собраний в учебных группах с участием администрации школы. Анкетирование родителей по вопросам открытости и доступности информации о деятельности СШ №6. | январь-февраль 2020 г. апрель 2020 г | Лазебных Людмила Николаевна, заместитель директора | 1. Проведены родительские собрания в группах базового уровня сложности, проведено анкетирование. 2. Созданы дополнительно группы в социальных сетях, освещающие деятельность школы и учебных групп в частности. | 9-30.01.2020 г. 23-29.01.2020 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг | Анализ состояния помещений учреждения, позволяющих организовать зоны отдыха. Возможность организации доступности питьевой воды участникам образовательного процесса Осмотр технического состояния трибун стадиона по ул. Корочанская. Ремонт сидений по необходимости. | январь 2020 г. март 2020 г. январь 2020г. | Белец Ирина Анатольевна, заместитель директора по АХЧ | 1.Организована зона отдыха в офисе СШ №6 (пр-т Б.Хмельницкого, 107) 2. Установлен кулер с питьевой водой для общего пользования. Произведен технический осмотр состояния трибун, выявленных нарушений не обнаружено | 27-31.01.2020 г. 31.01.2020 г. 29.01.2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг после проведенных организационных мероприятий | март 2020 г. |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Оборудование территории прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов (при условии включения СШ №6 в Федеральную программу «Доступная среда») | июль 2021 г. | Яковлев Валерий Николаевич, директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Мониторинг сайта на наличие альтернативной версии для инвалидов по зрению. Организационные мероприятия по изготовлению табличек дублирующих надписи, текстовую информацию, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | январь 2020 г. ноябрь 2020г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора Белец Ирина Анатольевна, заместитель директора по АХЧ | 1.Сайт СШ №6 имеет альтернативную версию для инвалидов по зрению. | 09.01.2020 г. |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов | август 2021 г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | Совещание при директоре с целью доведения до сведения административных и педагогических работников положения о «Кодексе Доброжелательности» Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги | февраль 2020г. август 2020 г. | Лазебных Людмила Николаевна, заместитель директора | 1. Разработан локальный акт учреждения «Кодекс доброжелательности» | 27-30.01.2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию | август 2020 г. | Лазебных Людмила Николаевна, заместитель директора | 1.Проведение педагогического совета на тему: «Формирование в спортивной школе доброжелательной образовательной среды, способной обеспечить конкурентоспособность и воспитательную ценность дополнительного образования» | 15.11.2019 г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Организационные работы по освещению мероприятий, проводимых в СШ №6 в средствах массовой информации, в информационных и социальных сетях. Проведение Дня «открытых дверей» в СШ №6 | Постоянно май 2021 г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора Клименко Виктор Иванович, инструктор- методист | 1.Работа по освещению спортивно-массовых мероприятий в журнале «Спортивная смена» 2.Размещение информации в новостной ленте на сайте учреждения | январь 2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Улучшение материально-технической базы. Оборудование стадиона СОШ №49 дорожками и дополнительными спортивными площадками в рамках проекта «Народная стройка» | март 2021 г. | Яковлев Валерий Николаевич, директор | 1.Установлены новые ограничительные сетки за воротами стадиона СОШ №49. 2.Обновлены сетки для ворот. | январь 2020 г. |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Повторное анкетирование участников образовательного процесса после проведения мероприятий по устранению недостатков | январь 2021 г. | Яковлев Валерий Николаевич, директор |  |  |
| МБУДО ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Мониторинг информации на официальном сайте учреждения, информационных стендах МБУДО ДЮСШ по ЗВС на предмет соответствия законодательству РФ | Март 2020 г. | Ахрамович Наталья Дмитриевна, инструктор-методист |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Обеспечить создание комфортных условий предоставления услуг на ледовых аренах «Оранжевый лед», «Серебряный Донец» | По мере проведения ремонтных работ (2020-2022гг.) | Потехин Сергей Дмитриевич, директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Проведение организационных мероприятий по обеспечению доступности услуг, оказываемых ДЮСШ по ЗВС, для инвалидов | По мере проведения ремонтных работ (2020-2022гг.) | Дикарев Николай Николаевич, заведующий спортивным сооружением «Оранжевый лед», Бельчиков Николай Сергеевич, заведующий спортивным сооружением «Серебряный Донец» | Закуплено соответствующее оборудование для обеспечения зрительной информации для инвалидов, ведется подготовка помещений к установке данного оборудования. Для переоборудования санузлов закуплены унитаз, пандус, умывальник, зеркало, перила. | 2019г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). | Мониторинг удовлетворенности доступности услуг для инвалидов | Январь 2021 г. | Потехин Сергей Дмитриевич, директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Провести встречи, совещание при директоре с целью повышения уровня компетентности педработников, обеспечивающих непосредственный контакт с получателями услуг | Постоянно | Инструкторы-методисты: Бочарова Ольга Юрьевна, Ахрамович Наталья Дмитриевна, Дейнеко Олеся Владимировна, Евсеева Валентина Кузьминична. |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о дистанционных формах взаимодействия: телефон, электронная почта, раздел «Обратная связь» на сайте ДЮСШ по ЗВС. Мониторинг удовлетворенности оказанием услуг в дистанционной форме. | Постоянно Январь 2021г. | Коновалова Мария Ивановна, Алябьева Лилия Викторовна, Лежачев Виктор Викторович, заместители директора. |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Проводить информационную работу через средства СМИ, показательные выступления, спортивные соревнования с учащимися, через пропаганду видов спорта. | Постоянно | Косарева И.М., Лутай А.В., Шумов Н.В., Кислицын С.А., тренеры-преподаватели отделений по видам спорта |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Предоставить услуги для проведения тренировочных занятий по фигурному катанию на коньках и хоккею с шайбой, спортивно-массовых мероприятий с учащимися и населением города. | По плану работы МБУДО ДЮСШ по ЗВС | Тренеры-преподаватели отделений по видам спорта. |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса после проведения мероприятий по устранению недостатков | Январь 2021 г. | Потехин Сергей Дмитриевич, директор |  |  |
| Областные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Из-за специфики деятельности учреждения среди обучающихся ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет. При поступлении социального заказа необходимые условия будут созданы. |  |  |  |  |  |