****

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта
 |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  |

1. **Группа управления проектом[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,****должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего****участие представителя в проекте** |
| * 1. **Координирующий орган:**

«\_Департамент образования Белгородской области\_» | **Куратор проекта:** Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образованияТелефон: 8(4722) 32-16-46Адрес: г.Белгород, ул. Преображенская, д.80 E-mail: beluno@belregion.ru | Приказ департамента образования Белгородской областиот «31» мая 2016г. № 1958  |
| * 1. **Исполнитель:**

«\_ОГАОУ ДПО Белгородский институт развития образования\_» | **Руководитель проекта:** Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровьяТелефон: 8(4722) 31-58-15Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, д.14E-mail: bogacheva\_59@mail.ru | Приказ департамента образования Белгородской областиот «31» мая 2016г. № 1958  |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп.**
 | Доступность качественного общего образования, совершенствование его содержания  |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»**
 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» |
| * 1. **Стратегический показатель государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»**
 | Удельный вес численности обучающихся организаций общегообразования, обучающихся по новым федеральным государственнымобразовательным стандартам – 76% |
| * 1. **Сведения об инициации проекта**
 | Инициатор: **Богачева Елизавета Алексеевна,** заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»Дата регистрации: **08.06.2016г.**Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов от 16.11.2015 г. |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:**
 | Повысить средний показатель недельного объема двигательной активности школьников 22 пилотных образовательных организаций с 7 часов до 9 часов к концу 2017 года |
| * 1. **Способ достижения цели:**
 | Разработка и апробация модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий |
| * 1. **Результат проекта:**
 | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Разработана и апробирована модель организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников | Отчет |
| * 1. **Требования к результату проекта:**
 | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Проведена входная и итоговая диагностика объема двигательной активности школьников 22 образовательных организаций | Аналитический отчет |
| Не менее 7000 обучающихся охвачено апробацией модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников | Аналитические отчеты руководителй пилотных ОО |
| Организовано не менее 22 тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников  | Фотоотчеты  |
| Организовано не менее 22 встреч обучающихся пилотных ОО со спортсменами  | Фотоотчеты  |
| Проведена научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в образовательных организациях Белгородской области» | Сборник материалов конференции, фотоотчет |
| Проведено не менее 22 флэш-мобов в образовательных организациях | Фотоотчеты |
| Проведено не менее 6 областных конкурсов по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников | Приказы о проведении конкурсов |
| Проведено не менее 5 методических семинаров (общей численностью не менее 95 человек) по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных ОО | Фотоотчеты о проведении семинаров |
| Разработан и используется «Дневник двигательной активности школьника» | «Дневник двигательной активности школьника» |
| Разработано и растиражировано не менее 50 экземпляров методических рекомендаций по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьефомирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности | Методические рекомендации |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:**
 | Учащиеся, родители, педагоги общеобразовательных организаций, общественность Белгородской области |

**Ограничения проекта**

|  |
| --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| * + - * федеральный бюджет:
 | 0.0 |
| * + - * областной бюджет:
 | 450.0 |
| * + - * местный бюджет:
 | 0.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта:
 | 0.0 |
| * + - * заемные средства:
 | 0.0 |
| * + - * прочие (указать):
 | 0.0 |
| **Общий бюджет проекта:** | 450.0 |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** |
| Дата начала проекта (план): | 01.06.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 25.12.2017 |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |
| --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование критерия** | **Показатель** |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 22,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам(п. 4): | Превышение на не более 23 дня относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта(п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует **15%** успешности проекта |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** |
| Территория реализации проекта | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта | Средний |
| Тип проекта | Социальный |

1. при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области) [↑](#footnote-ref-1)