## Slide 1: Презентация проекта «создание символики образовательных учреждений белгородского района»
Белгород, 2016 год
Руководитель проекта:
Начальник Управления образования
администрации Белгородского района
Малышева Марина Дмитриевна
Управление образования администрации Белгородского района
Notes: Титульный слайд

## Slide 2
Не имеется цифровых ресурсов для изучения символики Белгородчины
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
2
По результатам опроса, проведенного специалистами Управления образования района в ноябре 2015 года, из 400 опрошенных детей 305 учащихся плохо ориентируются в государственной символике и символике Белгородчины
38% (25) образовательных учреждений неправильно располагают государственную символику (нарушают принцип субординации)
Каждое образовательное учреждение стремится к созданию особой внутренней атмосферы, особого духа. Чувство единения, причастности к большому целому создают те вещи, которые являются общими для всех. Эти функции выполняет символика учреждения.

## Slide 3
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
В Белгородском районе функционирует 66 образовательных учреждения (34 школы и 32 сада), 12 кадетских классов
В 48 учреждениях символика отсутствует
Только 8 учреждений используют символику: презентуют учреждение на мероприятиях (выборах, парадах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, конкурсах и пр.), что способствует формированию имиджа школы
Не презентуют свое образовательное учреждение в районных мероприятиях
Недостаточно развита пропаганда отечественной и собственной символики в рамках патриотического воспитания
Из них, 10 учреждений имеют устаревшую символику
и как таковую не используют
Из 12 кадетских классов только 5 имеют собственную символику
18 учреждений имеют символику (эмблема, флаг, гимн, герб, значок и пр.)
3

## Slide 4: Цель и результат проекта
Цель проекта: | Создание условий для разработки и утверждения символики в 56 образовательных учреждениях Белгородского района и 7 кадетских классов к 1 ноября 2016 года
Способ достижения цели: | Организация конкурсов «Символика учреждения», «Лучшая символика класса»
Результат проекта | Создана символика в 56 образовательных учреждениях Белгородского района и 7 кадетских классах к 1 ноября 2016 года
Требования к результату: | Разработана символика в 56 образовательных учреждениях и 7 кадетских классах; Организованы 2 конкурса: конкурс «Символика учреждения»; конкурс среди кадетских классов «Лучшая символика класса»; Организована выставка творческих работ детей дошкольных учреждений (рисунки, поделки) на тему «Семейный герб»; Разработаны цифровые материалы для проведения уроков, посвященных изучению геральдики; Проведены 3 семинара для педагогов «Официальная и государственная символика»; Проведено не менее 50 классных часов для детей «Символика России» Создано и распространено не менее 2000 информационных буклетов об истории создания и правилах размещения государственной символики; Разработано не менее 15 исследовательских проектов обучающихся на тему отечественной геральдики; Опубликована статья в газете «Знамя».
Пользователи результата проекта: | Учащиеся образовательных учреждений, педагогические работники Белгородского района

## Slide 5
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Организованы мероприятия:
Данные мероприятия позволят:
Районные конкурсы «Символика учреждения»; «Лучшая символика класса»
Выставка «Семейный герб»
Классные часы для детей
Разработаны буклеты, цифровые материалы
Семинары для педагогов
Развитие исследовательской деятельности обучающихся
Посещение символов Белгородчины: дуба, посаженного Б. Хмельницким
Развивать чувства патриотизма и индивидуальности
Использовать символы в жизни учреждения: выступлениях, концертах, конкурсах, парадах, соревнованиях, выборах и пр.
Создать фирменный стиль учреждений, тем самым повышая имидж организаций
Создать символы, отражающие историю, достижения, традиции учреждений
Изучать отечественную геральдику и историю Белгородчины
5

## Slide 6
№ | Наименование работ | Длительность, дней | Дата начала | Дата окончания | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Организация конкурсной программы в образовательных учреждениях Белгородского района | 52 | 01.03.2016 | 18.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. | Организация районного конкурса среди образовательных учреждений «Символика учреждения» | 31 | 01.03.2016 | 15.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.1. | Разработка и утверждение приказа о проведении конкурса «Символика учреждения» по 3 номинациям | 3 | 01.03.2016 | 04.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.2. | Сбор и анализ разработок на тему: «Эмблема детского сада»; «Герб и флаг школы»; «Гимн школы» | 29 | 04.03.2016 | 15.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.3. | Награждение участников конкурса «Символика учреждения» | 1 | 15.04.2016 | 15.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | Организация выставки детских работ на тему: «Семейный герб» | 14 | 06.04.2016 | 26.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2.1. | Разработка и утверждение приказа о проведении выставки детских работ на базе образовательных учреждений | 2 | 06.04.2016 | 08.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2.2. | Проведение районной выставки детских творческих работ на базе ДК «Майский» | 12 | 08.04.2016 | 26.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Основные блоки работ проекта
6

## Slide 7: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование работ | Длительность, дней | Дата начала | Дата окончания | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.3. | Организация районного конкурса стихов собственного сочинения среди образовательных учреждений, посвященного символам Белгородского района | 21 | 15.04.2016 | 18.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.1. | Разработка и утверждение приказа и положения о проведении конкурса | 5 | 15.04.2016 | 22.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.2. | Проведение конкурса стихов | 1 | 18.05.2016 | 18.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.3. | Награждение участников конкурса стихов | 1 | 18.05.2016 | 18.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4. | Организация районного конкурса среди кадетских классов «Лучшая символика класса» | 30 | 01.03.2016 | 31.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4.1. | Разработка и утверждение приказа и положения о проведении конкурса | 3 | 01.03.2016 | 04.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4.2. | Формирование организационного комитета. Подведение итогов | 14 | 04.03.2016 | 25.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4.3. | Награждение победителей | 1 | 28.03.2016 | 28.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4.4. | Утверждение символики кадетских классов | 2 | 29.03.2016 | 31.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Проведение образовательного блока работ | 46 | 01.09.2016 | 04.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7

## Slide 8
№ | Наименование работ | Длительность, дней | Дата начала | Дата окончания | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1. | Проведение семинара для педагогов «Официальная и государственная символика» | 8 | 01.09.2016 | 13.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1.1. | Разработка и утверждение приказа о проведении семинара | 3 | 01.09.2016 | 06.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1.2. | Подготовка программы проведения семинара | 3 | 06.09.2016 | 09.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1.3. | Формирование реестра участников семинара | 1 | 12.09.2016 | 13.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2. | Организация исследовательской деятельности обучающихся на тему отечественной геральдики | 8 | 13.09.2016 | 23.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2.1. | Подготовка приказа об организации исследовательской деятельности | 4 | 13.09.2016 | 19.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2.2. | Составление рекомендаций для общеобразовательных учреждений с целью организации исследовательской деятельности | 4 | 19.09.2016 | 23.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3. | Организация посещения символа Белгородского района: Дуба, посаженного Б. Хмельницким в честь воссоединения Украины с Россией | 11 | 20.09.2016 | 05.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Основные блоки работ проекта
8

## Slide 9
№ | Наименование работ | Длительность, дней | Дата начала | Дата окончания | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.3.1. | Подготовка программы мероприятий развлекательного характера | 8 | 20.09.2016 | 30.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3.2. | Формирование списков детей для экскурсии | 8 | 20.09.2016 | 30.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3.3. | Разработка и утверждение приказа на выезд | 3 | 30.09.2016 | 05.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | Организация проведения классных часов в каждом классе для учащихся на тему: «Геральдика» | 10 | 05.10.2016 | 19.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4.1. | Проведение рабочего собрания с классными учителями | 10 | 05.10.2016 | 19.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4.2. | Подготовка конспектов и планов классных часов | 12 | 19.10.2016 | 04.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Формирование методической базы | 43 | 05.10.2016 | 06.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1. | Разработка цифровых материалов (видеоматериалов, flash-игр, презентаций) для проведения уроков, посвященных изучению геральдики | 43 | 05.10.2016 | 06.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1.1. | Разработка и утверждение приказа о разработке материалов | 5 | 05.10.2016 | 12.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1.2. | Сбор цифровых материалов | 31 | 12.10.2016 | 23.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1.3. | Подведение итогов организационным | 5 | 23.11.2016 | 30.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Основные блоки работ проекта
9

## Slide 10: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование работ | Длительность, дней | Дата начала | Дата окончания | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.1.3. | комитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1.4. | Направление лучших материалов в образовательные учреждения в качестве рекомендаций для обучающих уроков | 4 | 30.11.2016 | 06.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2. | Разработка и распространение информационных буклетов об истории создания и правилах размещения государственной символики | 17 | 05.10.2016 | 28.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Утверждение символики общеобразовательных учреждений | 9 | 19.10.2016 | 01.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | Размещение символики на территории общеобразовательного учреждения | 32 | 28.10.2016 | 14.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1. | Изготовление символики общеобразовательных учреждений | 27 | 28.10.2016 | 07.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2. | Размещение символики в общеобразовательных учреждениях | 5 | 07.12.2016 | 14.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | Информирование населения о результатах проекта | 13 | 07.12.2016 | 26.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1. | Публикация статьи в газете «Знамя» | 11 | 07.12.2016 | 22.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.2. | Публикация символики образовательных учреждений на сайтах учреждений | 8 | 14.12.2016 | 26.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 207 | 01.03.2016 | 26.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10

## Slide 11: Бюджет проекта
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 
 |  |  | Федераль-ный | Областной | Местный | Средства инвестора | Средства хоз. субъекта | заемные | прочие
1. | Организация конкурсной программы в образовательных учреждениях Белгородского района | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2 | Проведение образовательного блока работ | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3. | Формирование методической базы | 0 | - | - | - | - | - | - | -
4. | Размещение символики на территории общеобразовательного учреждения | 170,0 | - | - | 170,0 | - | - | - | -
4.1. | Изготовление символики | 170,0 | - | - | 170,0 | - | - | - | -
4.2. | Размещение символики | 0 | - | - | - | - | - | - | -
5. | Информирование населения | 0 | - | - | - | - | - | - | -
 | Всего | 170,0 | - | - | 170,0 | - | - | - | -
11

## Slide 12: Формы участия области в реализации проекта
Бюджетное финансирование |  |  |  | 
Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Местный
Прямое бюджетное финансирование | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» | - | - | 170,0
Дороги | - | - | - | -
Субсидии | - | - | - | -
ИТОГО: |  | - | - | 170,0
Программы государственной поддержки |  |  |  | 
Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  | 
Электроэнергия | - | - |  | 
Газоснабжение | - | - |  | 
Водоснабжение | - | - |  | 
Гарантии |  | - |  | 
Залоги |  | - |  | 
Прочие формы участия: |  | - |  | 
Земельный участок: территория Белгородского района |  |  |  | 
16

## Slide 13: Показатели СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ эффективности проекта
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 8,242
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | -
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | -
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | -
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | -
1.6 | Иные показатели |  | -
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 0,170
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | -
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | -
2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | -
2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | -
2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | -
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки * | Млн. руб. | -
3.2 | Годовой объем прибыли * | Млн. руб. | -
3.3 | Рентабельность | % | -
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | -
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | -
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | -
3.7 | Иные показатели |  | 
* -после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность
13

## Slide 14: Команда проекта
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте
1. | Кулабухова Наталья Александровна | Заместитель главы администрации Белгородского района-руководитель комитета социальной политики администрации Белгородского района | Куратор проекта
2. | Малышева Марина Дмитриевна | Начальник Управления образования администрации Белгородского района | Руководитель проекта
3. | Лазухина Елизавета Ильинична | Начальник отдела воспитательной работы Управления образования администрации Белгородского района | Администратор проекта, исполнитель работ, ответственный за организацию районного конкурса среди образовательных учреждений: «Символика учреждения», информирование населения
4. | Сагун Мария Сергеевна | Главный специалист отдела воспитательной работы Управления образования администрации Белгородского района | Оператор мониторинга проекта, исполнительно работ, ответственный за проведение семинара для педагогов «Официальная и государственная символика»; разработку цифровых материалов (видеоматериалов, flash-игр, презентаций) для проведения уроков, посвященных изучению геральдик»; размещение символики на территории общеобразовательного учреждения
14

## Slide 15: Команда проекта
5. | Богомаз Екатерина Евгеньевна | Начальник подотдела МЦОКО Управления образования администрации Белгородского района | Исполнитель работ, ответственный за организацию районного конкура среди кадетских классов «Лучшая символика класса»; организацию посещения символа Белгородского района: Дуба, посаженного Б. Хмельницким в честь воссоединения Украины с Россией
6. | Якушева Светлана Александровна | Главный специалист отдела воспитательной работы Управления образования администрации Белгородского района | Исполнитель работ, ответственный за организацию выставки детских работ на тему: «Семейный герб»; организацию исследовательской деятельности обучающихся на тему отечественной геральдики; создание информационных буклетов об истории создании и правилах размещения государственной символики
15

## Slide 16: Контактные данные:
16
Руководитель проекта:
Малышева Марина Дмитриевна
тел.: 39-90-30
e-mail: pruobr@be.belregion.ru
Администратор проекта:
Лазухина Елизавета Ильинична
тел.: 39-92-16
e-mail: vospit_med@yandex.ru