

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначениедокумента:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код тип задачи | | Название работы | | | **Длитель-ность, дни** | Датаначаларабот | Датаокончания работ (контрольная точка) | | Документ, подтверждающий выполнение работы | | ФИОответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Тип (Р/П) |
| **1** |  | Организационно-подготовительный этап | | | 79 | 01.06.2016 | 20.09.2016 | | Приказы, программа семинара, лист регистрации, методическое пособие | | Богачева Е.А. |
| 1.1 | П | Отбор пилотных образовательных организаций проекта | | | 73 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | | Приказ о включении образовательных организаций в проект | | Богачева Е.А. |
| 1.2 | Р | Проведение инструктивно - методического семинара для пилотных образовательных организаций проекта **Выполнено** | | | 0 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | | Подтверждающий документ | | Богачева Е.А. |
| 1.3 |  | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности | | | 35 | 01.08.2016 | 20.09.2016 | | Методические рекомендации | | Богачева Е.А. |
| 1.3.1 | П | Разработка методических рекомендаций по организации учебного дня школьника | | | 29 | 01.08.2016 | 09.09.2016 | | Методические рекомендации | | Богачева Е.А. |
| 1.3.2 | Р | Тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Методические рекомендации | | Реунова Л.Н. |
| **2** |  | Внедренческий этап | | | 315 | 05.09.2016 | 01.12.2017 | | Показатели входной диагностики, аналитическая справка | | Реунова Л.Н. |
| 2.1 | Р | Разработка показателей проведения входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника | | | 4 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | | Показатели входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника | | Ирхин В.Н. |
| 2.2 |  | Организация и проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника в пилотных образовательных организациях проекта | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитический отчет | | Реунова Л.Н. |
| 2.2.1 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Алексеевский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Погорелова М.А. |
| 2.2.2 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(г. Белгород) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Лебедева С.В. |
| 2.2.3 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Белгородский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Чертова Л.В. |
| 2.2.4 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Борисовский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Макошенец А.С. |
| 2.2.5 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Валуйский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Лебедева О.Г. |
| 2.2.6 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Вейделевский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Косова Е.Н. |
| 2.2.7 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Волоконовский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Давыденко Л.А. |
| 2.2.8 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Грайворонский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Милушкина Т.Н. |
| 2.2.9 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Губкинский городской округ) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Альяных О.И. |
| 2.2.10 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Ивнянский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Павленко О.А. |
| 2.2.11 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Красненский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Немчинова Н.М. |
| 2.2.12 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Красногвардейский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Литовкина Е.И. |
| 2.2.13 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Краснояружский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Онежко И.Г. |
| 2.2.14 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Корочанский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Титова Ю.В. |
| 2.2.15 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Новооскольский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Генрих И.В. |
| 2.2.16 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Прохоровский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Нурматова Г.А. |
| 2.2.17 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Ракитянский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Писклова С.И. |
| 2.2.18 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Ровеньский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Киселёв Э.Н. |
| 2.2.19 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Старооскольский городской округ) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Котельникова И.В. |
| 2.2.20 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Чернянский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Пашенко Е.В. |
| 2.2.21 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Шебекинский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Сарайкина Е.Н. |
| 2.2.22 | Р | Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Яковлевский район) | | | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | | Аналитическая справка | | Карелина В.Н. |
| 2.3 |  | Разработка «Дневника двигательной активности школьника» | | | 13 | 21.09.2016 | 29.09.2016 | | Дневник двигательной активности школьника | | Богачева А.Е |
| 2.3.1 | Р | Тиражирование «Дневника двигательной активности школьника» | | | 18 | 21.09.2016 | 26.09.2016 | | Дневник двигательной активности школьника | | Богачева А.Е |
| 2.3.2 | Р | Направление «Дневника двигательной активности школьника» в пилотные образовательные организации проекта | | | 2 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | | Информационное письмо в пилотные организации проекта | | Реунова Л.Н. |
| 2.4 |  | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» в пилотные образовательные организации проекта | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Аналитический отчет о внедрении «Дневника двигательной активности школьника» | | Реунова Л.Н. |
| 2.4.1 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Алексеевский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Погорелова М.А. |
| 2.4.2 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(г. Белгород) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Лебедева С.В. |
| 2.4.3 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Белгородский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Чертова Л.В. |
| 2.4.4 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Борисовский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Макошенец А.С. |
| 2.4.5 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Валуйский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Лебедева О.Г. |
| 2.4.6 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Вейделевский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Косова Е.Н. |
| 2.4.7 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Волоконовский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Давыденко Л.А. |
| 2.4.8 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Грайворонский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Милушкина Т.Н. |
| 2.4.9 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Губкинский городской округ) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Альяных О.И. |
| 2.4.10 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Ивнянский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Павленко О.А. |
| 2.4.11 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Красненский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Немчинова Н.М. |
| 2.4.12 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Красногвардейский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Литовкина Е.И. |
| 2.4.13 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Краснояружский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Онежко И.Г. |
| 2.4.14 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Корочанский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Титова Ю.В. |
| 2.4.15 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Новооскольский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Генрих И.В. |
| 2.4.16 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Прохоровский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Нурматова Г.А. |
| 2.4.17 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Ракитянский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Писклова С.И. |
| 2.4.18 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Ровеньский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Киселёв Э.Н. |
| 2.4.19 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Старооскольский городской округ) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Котельникова И.В. |
| 2.4.20 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Чернянский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Пашенко Е.В. |
| 2.4.21 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Шебекинский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Сарайкина Е.Н. |
| 2.4.22 | П | Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Яковлевский район) | | | 35 | 03.10.2016 | 21.11.2016 | | Скриншот дневника | | Карелина В.Н. |
| 2.5 |  | Организация и проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника в пилотных образовательных организациях проекта | | | 7 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитический отчет | | Реунова Л.Н. |
| 2.5.1 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Алексеевский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Погорелова М.А. |
| 2.5.2 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (г. Белгород) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Лебедева С.В. |
| 2.5.3 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Белгородский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Чертова Л.В. |
| 2.5.4 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Борисовский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Макошенец А.С. |
| 2.5.5 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Валуйский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Лебедева О.Г. |
| 2.5.6 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Вейделевский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Косова Е.Н. |
| 2.5.7 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Волоконовский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Давыденко Л.А. |
| 2.5.8 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Грайворонский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Милушкина Т.Н. |
| 2.5.9 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Губкинский городской округ) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Альяных О.И. |
| 2.5.10 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Ивнянский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Павленко О.А. |
| 2.5.11 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Красненский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Немчинова Н.М. |
| 2.5.12 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Красногвардейский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Литовкина Е.И. |
| 2.5.13 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Краснояружский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Онежко И.Г. |
| 2.5.14 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Корочанский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Титова Ю.В. |
| 2.5.15 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Новооскольский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Генрих И.В. |
| 2.5.16 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Прохоровский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Нурматова Г.А. |
| 2.5.17 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Ракитянский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Писклова С.И. |
| 2.5.18 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Ровеньский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Киселёв Э.Н. |
| 2.5.19 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Старооскольский городской округ) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Котельникова И.В. |
| 2.5.20 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Чернянский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Пашенко Е.В. |
| 2.5.21 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Шебекинский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Сарайкина Е.Н. |
| 2.5.22 | Р | Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Яковлевский район) | | | 6 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | | Аналитическая справка | | Карелина В.Н. |
| **3** |  | Организация учебного дня школьника | | | 22 | 01.09.2017 | 25.12.2017 | | Приказ об организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий в пилотных образовательных организациях | | Богачева Е.А. |
| 3.1 |  | Проведение подвижных перемен в пилотных образовательных организациях проекта | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Приказ об организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий в пилотных образовательных организациях | | Богачева Е.А. |
| 3.1.1 | Р | Проведение подвижных перемен (Алексеевский район)… | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Погорелова М.А. |
| 3.1.2 | Р | Проведение подвижных перемен(г. Белгород) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Лебедева С.В. |
| 3.1.3 | Р | Проведение подвижных перемен (Белгородский район)… | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Чертова Л.В. |
| 3.1.4 | Р | Проведение подвижных перемен (Борисовский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Макошенец А.С. |
| 3.1.5 | Р | Проведение подвижных перемен (Валуйский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Лебедева О.Г. |
| 3.1.6 | Р | Проведение подвижных перемен (Вейделевский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Косова Е.Н. |
| 3.1.7 | Р | Проведение подвижных перемен (Волоконовский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Давыденко Л.А. |
| 3.1.8 | Р | Проведение подвижных перемен (Грайворонский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Милушкина Т.Н. |
| 3.1.9 | Р | Проведение подвижных перемен (Губкинский городской округ) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Альяных О.И. |
| 3.1.10 | Р | Проведение подвижных перемен (Ивнянский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Павленко О.А. |
| 3.1.11 | Р | Проведение подвижных перемен (Красненский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Немчинова Н.М. |
| 3.1.12 | Р | Проведение подвижных перемен (Красногвардейский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Литовкина Е.И. |
| 3.1.13 | Р | Проведение подвижных перемен (Краснояружский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Онежко И.Г. |
| 3.1.14 | Р | Проведение подвижных перемен (Корочанский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Титова Ю.В. |
| 3.1.15 | Р | Проведение подвижных перемен (Новооскольский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Генрих И.В. |
| 3.1.16 | Р | Проведение подвижных перемен (Прохоровский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Нурматова Г.А. |
| 3.1.17 | Р | Проведение подвижных перемен (Ракитянский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Писклова С.И. |
| 3.1.18 | Р | Проведение подвижных перемен (Ровеньский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Киселёв Э.Н. |
| 3.1.19 | Р | Проведение подвижных перемен (Старооскольский городской округ) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Котельникова И.В. |
| 3.1.20 | Р | Проведение подвижных перемен (Чернянский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Пашенко Е.В. |
| 3.1.21 | Р | Проведение подвижных перемен (Шебекинский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Сарайкина Е.Н. |
| 3.1.22 | Р | Проведение подвижных перемен (Яковлевский район) | | | 22 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | | Фотоотчет | | Карелина В.Н. |
| 3.2 |  | Организация и проведение конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» | | | 10 | 11.11.2016 | 25.11.2016 | | Фотоотчет | | Реунова Л.Н. |
| 3.2.1 | Р | Организация конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» | | | 2 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | | Приказ о проведении конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» | | Реунова Л.Н. |
| 3.2.2 | Р | Проведение конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» | | | 7 | 16.11.2016 | 25.11.2016 | | Приказ об итогах конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» | | Реунова Л.Н. |
| 3.3 |  | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме в пилотных образовательных организациях проекта | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Аналитический отчет | | Реунова Л.Н. |
| 3.3.1 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Алексеевский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Погорелова М.А. |
| 3.3.2 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (г. Белгород) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Лебедева С.В. |
| 3.3.3 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Белгородский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Чертова Л.В. |
| 3.3.4 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Борисовский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Макошенец А.С. |
| 3.3.5 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Валуйский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Лебедева О.Г. |
| 3.3.6 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Вейделевский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Косова Е.Н. |
| 3.3.7 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Волоконовский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Давыденко Л.А. |
| 3.3.8 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Грайворонский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Милушкина Т.Н. |
| 3.3.9 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Губкинский городской округ) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Альяных О.И. |
| 3.3.10 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Ивнянский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Павленко О.А. |
| 3.3.11 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Красненский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Немчинова Н.М. |
| 3.3.12 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Красногвардейский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Литовкина Е.И. |
| 3.3.13 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Краснояружский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Онежко И.Г. |
| 3.3.14 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Корочанский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Титова Ю.В. |
| 3.3.15 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Новооскольский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Генрих И.В. |
| 3.3.16 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Прохоровский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Нурматова Г.А. |
| 3.3.17 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Ракитянский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Писклова С.И. |
| 3.3.18 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Ровеньский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Киселёв Э.Н. |
| 3.3.19 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Старооскольский городской округ) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Котельникова И.В. |
| 3.3.20 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Чернянский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Пашенко Е.В. |
| 3.3.21 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Шебекинский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Сарайкина Е.Н. |
| 3.3.22 | Р | Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Яковлевский район) | | | 22 | 01.02.2017 | 06.03.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Карелина В.Н. |
| 3.4 |  | Проведение нестандартных уроков в пилотных образовательных организациях проекта | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Аналитический отчет | | Реунова Л.Н. |
| 3.4.1 | Р | Проведение нестандартных уроков (Алексеевский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Погорелова М.А. |
| 3.4.2 | Р | Проведение нестандартных уроков (г. Белгород) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Лебедева С.В. |
| 3.4.3 | Р | Проведение нестандартных уроков (Белгородский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Чертова Л.В. |
| 3.4.4 | Р | Проведение нестандартных уроков (Борисовский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Макошенец А.С. |
| 3.4.5 | Р | Проведение нестандартных уроков (Валуйский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Лебедева О.Г. |
| 3.4.6 | Р | Проведение нестандартных уроков (Вейделевский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Косова Е.Н. |
| 3.4.7 | Р | Проведение нестандартных уроков (Волоконовский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Давыденко Л.А. |
| 3.4.8 | Р | Проведение нестандартных уроков (Грайворонский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Милушкина Т.Н. |
| 3.4.9 | Р | Проведение нестандартных уроков (Губкинский городской округ) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Альяных О.И. |
| 3.4.10 | Р | Проведение нестандартных уроков (Ивнянский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Павленко О.А. |
| 3.4.11 | Р | Проведение нестандартных уроков (Красненский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Немчинова Н.М. |
| 3.4.12 | Р | Проведение нестандартных уроков (Красногвардейский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Литовкина Е.И. |
| 3.4.13 | Р | Проведение нестандартных уроков (Краснояружский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Онежко И.Г. |
| 3.4.14 | Р | Проведение нестандартных уроков (Корочанский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Титова Ю.В. |
| 3.4.15 | Р | Проведение нестандартных уроков (Новооскольский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Генрих И.В. |
| 3.4.16 | Р | Проведение нестандартных уроков (Прохоровский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Нурматова Г.А. |
| 3.4.17 | Р | Проведение нестандартных уроков (Ракитянский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Писклова С.И. |
| 3.4.18 | Р | Проведение нестандартных уроков (Ровеньский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Киселёв Э.Н. |
| 3.4.19 | Р | Проведение нестандартных уроков (Старооскольский городской округ) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Котельникова И.В. |
| 3.4.20 | Р | Проведение нестандартных уроков (Чернянский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Пашенко Е.В. |
| 3.4.21 | Р | Проведение нестандартных уроков (Шебекинский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Сарайкина Е.Н. |
| 3.4.22 | Р | Проведение нестандартных уроков (Яковлевский район) | | | 25 | 20.03.2017 | 24.04.2017 | | Скриншот страницы сайта, фотоотчет | | Карелина В.Н. |
| 3.5 |  | Организация и проведение конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…» | | | 14 | 02.02.2017 | 22.02.2017 | | Фотоотчет | | Реунова Л.Н. |
| 3.5.1 | Р | Организация конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…» | | | 2 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | | Приказ о проведении конкурса | | Реунова Л.Н. |
| 3.5.2 | Р | Проведение конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…» | | | 11 | 07.02.2017 | 22.02.2017 | | Приказ об итогах конкурса | | Реунова Л.Н. |
| 3.6 |  | Организация и проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности | | | 24 | 01.03.2017 | 30.03.2017 | | Фотоотчет | | Реунова Л.Н. |
| 3.6.1 | Р | Организация конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности | | | 3 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | | Приказ о проведении конкурса | | Реунова Л.Н. |
| 3.6.2 | Р | Проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности | | | 17 | 07.03.2017 | 30.03.2017 | | Приказ об итогах конкурса | | Реунова Л.Н. |
| **4** |  | Проведение мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | Приказ о проведении мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности | | Кононов В.Н. |
| 4.1 |  | Проведение мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности в пилотных образовательных организациях проекта | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | Аналитический отчет | | Кононов В.Н. |
| 4.1.1 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Алексеевский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Погорелова М.А. |
| 4.1.2 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (г. Белгород) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Лебедева С.В. |
| 4.1.3 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Белгородский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Чертова Л.В. |
| 4.1.4 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Борисовский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Макошенец А.С. |
| 4.1.5 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Валуйский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Лебедева О.Г. |
| 4.1.6 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Вейделевский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Косова Е.Н. |
| 4.1.7 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Волоконовский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Давыденко Л.А. |
| 4.1.8 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Грайворонский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Милушкина Т.Н. |
| 4.1.9 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Губкинский городской округ) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Альяных О.И. |
| 4.1.10 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Ивнянский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Павленко О.А. |
| 4.1.11 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Красненский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Немчинова Н.М. |
| 4.1.12 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Красногвардейский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Литовкина Е.И. |
| 4.1.13 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Краснояружский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Онежко И.Г. |
| 4.1.14 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Корочанский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Титова Ю.В. |
| 4.1.15 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Новооскольский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Генрих И.В. |
| 4.1.16 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Прохоровский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Нурматова Г.А. |
| 4.1.17 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Ракитянский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Писклова С.И. |
| 4.1.18 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Ровеньский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Киселёв Э.Н. |
| 4.1.19 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Старооскольский городской округ) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Котельникова И.В. |
| 4.1.20 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Чернянский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Пашенко Е.В. |
| 4.1.21 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Шебекинский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Сарайкина Е.Н. |
| 4.1.22 | Р | Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Яковлевский район) | | | 30 | 17.04.2017 | 29.05.2017 | | фотоотчет | | Карелина В.Н. |
| 4.2 |  | Организация и проведение областного конкурса «Самый здоровый класс» | | | 14 | 03.04.2017 | 21.04.2017 | | фотоотчет | | Кононов В.Н. |
| 4.2.1 | Р | Организация областного конкурса «Самый здоровый класс | | | 2 | 03.04.2017 | 05.04.2017 | | Приказ о проведении конкурса | | Кононов В.Н. |
| 4.2.2 | Р | Проведение областного конкурса «Самый здоровый класс» | | | 11 | 06.04.2017 | 21.04.2017 | | Приказ об итогах конкурса | | Кононов В.Н. |
| 4.3 |  | Организация и проведение областного конкурса «Самый спортивный класс» | | | 18 | 02.05.2017 | 26.05.2017 | | фотоотчет | | Кононов В.Н. |
| 4.3.1 | Р | Организация областного конкурса «Самый спортивный класс» | | | 3 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | | Приказ о проведении конкурса | | Кононов В.Н. |
| 4.3.2 | Р | Проведение конкурса «Самый спортивный класс» | | | 12 | 10.05.2017 | 26.05.2017 | | Приказ об итогах конкурса | | Кононов В.Н. |
| 4.4 |  | Организация и проведение флеш-мобов в пилотных образовательных организаций проекта | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | Аналитический отчет | | Музыка В.А. |
| 4.4.1 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Алексеевский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Погорелова М.А. |
| 4.4.2 | Р | Организация и проведение флеш-моба (г. Белгород) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Лебедева С.В. |
| 4.4.3 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Белгородский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Чертова Л.В. |
| 4.4.4 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Борисовский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Макошенец А.С. |
| 4.4.5 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Валуйский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Лебедева О.Г. |
| 4.4.6 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Вейделевский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Косова Е.Н. |
| 4.4.7 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Волоконовский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Давыденко Л.А. |
| 4.4.8 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Грайворонский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Милушкина Т.Н. |
| 4.4.9 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Губкинский городской округ) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Альяных О.И. |
| 4.4.10 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Ивнянский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Павленко О.А. |
| 4.4.11 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Красненский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Немчинова Н.М. |
| 4.4.12 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Красногвардейский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Литовкина Е.И. |
| 4.4.13 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Краснояружский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Онежко И.Г. |
| 4.4.14 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Корочанский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Титова Ю.В. |
| 4.4.15 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Новооскольский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Генрих И.В. |
| 4.4.16 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Прохоровский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Нурматова Г.А. |
| 4.4.17 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Ракитянский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Писклова С.И. |
| 4.4.18 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Ровеньский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Киселёв Э.Н. |
| 4.4.19 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Старооскольский городской округ) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Котельникова И.В. |
| 4.4.20 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Чернянский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Пашенко Е.В. |
| 4.4.21 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Шебекинский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Сарайкина Е.Н. |
| 4.4.22 | Р | Организация и проведение флеш-моба (Яковлевский район) | | | 9 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | | фотоотчет | | Карелина В.Н. |
| 4.5 |  | Организация и проведение областного флеш-моба «Волна здоровья» | | | 5 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | | фотоотчет | | Музыка В.А. |
| 4.5.1 | Р | Организация областного флеш-моба «Волна здоровья» | | | 2 | 03.04.2017 | 05.04.2017 | | Приказ о проведении областного флеш-моба «Волна здоровья» | | Музыка В.А. |
| 4.5.2 | Р | Проведение областного флеш-моба «Волна здоровья» | | | 3 | 06.04.2017 | 11.04.2017 | | Приказ об итогах проведения | | Музыка В.А. |
| 4.6 |  | Организация и проведение методических семинаров по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций | | | 328 | 05.09.2016 | 08.12.2017 | | Аналитический отчет | | Богачева Е.А. |
| 4.6.1 | Р | Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций | | | 4 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | | Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара | | Богачева Е.А. |
| 4.6.2 | Р | Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций | | | 6 | 15.12.2016 | 23.12.2016 | | Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара | | Богачева Е.А. |
| 4.6.3 | Р | Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций | | | 7 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | | Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара | | Богачева Е.А. |
| 4.6.4 | Р | Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций | | | 4 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | | Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара | | Богачева Е.А. |
| 4.6.5 | Р | Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций | | | 4 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | | Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара | | Богачева Е.А. |
| 4.7 |  | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Аналитический отчет | | Музыка В.А. |
| 4.7.1 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Алексеевский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Погорелова М.А. |
| 4.7.2 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (г. Белгород) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Лебедева С.В. |
| 4.7.3 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Белгородский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Чертова Л.В. |
| 4.7.4 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Борисовский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Макошенец А.С. |
| 4.7.5 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Валуйский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Лебедева О.Г. |
| 4.7.6 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Вейделевский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Косова Е.Н. |
| 4.7.7 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Волоконовский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Давыденко Л.А. |
| 4.7.8 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Грайворонский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Милушкина Т.Н. |
| 4.7.9 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Губкинский городской округ) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Альяных О.И. |
| 4.7.10 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Ивнянский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Павленко О.А. |
| 4.7.11 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Красненский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Немчинова Н.М. |
| 4.7.12 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Красногвардейский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Литовкина Е.И. |
| 4.7.13 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Краснояружский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Онежко И.Г. |
| 4.7.14 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Корочанский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Титова Ю.В. |
| 4.7.15 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Новооскольский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Генрих И.В. |
| 4.7.16 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Прохоровский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Нурматова Г.А. |
| 4.7.17 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Ракитянский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Писклова С.И. |
| 4.7.18 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Ровеньский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Киселёв Э.Н. |
| 4.7.19 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Старооскольский городской округ) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Котельникова И.В. |
| 4.7.20 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Чернянский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Пашенко Е.В. |
| 4.7.21 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Шебекинский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Сарайкина Е.Н. |
| 4.7.22 | Р | Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Яковлевский район) | | | 20 | 19.09.2016 | 17.10.2016 | | Фотоотчет | | Карелина В.Н. |
| 4.8 |  | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | Аналитический отчет | | Кононов В.Н. |
| 4.8.1 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Алексеевский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | Фотоотчет | | Погорелова М.А. |
| 4.8.2 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (г. Белгород) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Лебедева С.В. |
| 4.8.3 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Белгородский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Чертова Л.В. |
| 4.8.4 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Борисовский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Макошенец А.С. |
| 4.8.5 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Валуйский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Лебедева О.Г. |
| 4.8.6 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Вейделевский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Косова Е.Н. |
| 4.8.7 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Волоконовский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Давыденко Л.А. |
| 4.8.8 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Грайворонский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Милушкина Т.Н. |
| 4.8.9 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Губкинский городской округ) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Альяных О.И. |
| 4.8.10 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Ивнянский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Павленко О.А. |
| 4.8.11 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Красненский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Немчинова Н.М. |
| 4.8.12 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Красногвардейский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Литовкина Е.И. |
| 4.8.13 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Краснояружский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Онежко И.Г. |
| 4.8.14 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Корочанский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Титова Ю.В. |
| 4.8.15 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Новооскольский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Генрих И.В. |
| 4.8.16 | Р | Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Прохоровский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Нурматова Г.А. |
| 4.8.17 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Ракитянский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Писклова С.И. |
| 4.8.18 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Ровеньский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Киселёв Э.Н. |
| 4.8.19 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Старооскольский городской округ) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Котельникова И.В. |
| 4.8.20 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Чернянский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Пашенко Е.В. |
| 4.8.21 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Шебекинский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Сарайкина Е.Н. |
| 4.8.22 | Р | Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Яковлевский район) | | | 31 | 02.10.2017 | 14.11.2017 | | фотоотчет | | Карелина В.Н. |
| **5** |  | Мероприятия по активизации самостоятельной двигательной деятельности | | | 298 | 01.11.2016 | 25.12.2017 | | Аналитический отчет | | Реунова Л.Н. |
| 5.1 |  | Организация и проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье» | | | 9 | 01.11.2016 | 14.11.2016 | | фотоотчет | | Реунова Л.Н. |
| 5.1.1 |  | Организация областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье» | | | 2 | 01.11.2016 | 03.11.2016 | | Приказ о подготовке областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье» | | Реунова Л.Н. |
| 5.1.2 |  | Проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье | | | 4 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | | Приказ об итогах областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье | | Реунова Л.Н. |
| 5.2 |  | Организация и проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья» | | | 13 | 01.12.2016 | 20.12.2016 | | фотоотчет | | Реунова Л.Н. |
| 5.2.1 |  | Организация областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья | | | 2 | 01.12.2016 | 05.12.2016 | | Приказ о подготовке областного конкурса фотографий | | Реунова Л.Н. |
| 5.2.2 | Р | Проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья | | | 10 | 06.12.2016 | 20.12.2016 | | Приказ об итогах областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья | | Реунова Л.Н. |
| 5.3 |  | Организация и проведение фестиваля детских дворовых игр | | | 6 | 05.06.2017 | 13.06.2017 | | фотоотчет | | Музыка В.А. |
| 5.3.1 | Р | Организация фестиваля детских дворовых игр | | | 2 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | | Приказ о проведении фестиваля детских дворовых игр | | Музыка В.А. |
| 5.3.2 | Р | Проведение фестиваля детских дворовых игр | | | 3 | 08.06.2017 | 13.06.2017 | | Приказ об итогах проведения фестиваля детских дворовых игр | | Музыка В.А. |
| 5.4 |  | Организация и проведение конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | | | 38 | 01.11.2017 | 25.12.2017 | | фотоотчет | | Богачева Е.А. |
| 5.4.1 | Р | Организация конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | | | 7 | 01.11.2017 | 10.11.2017 | | Приказ о проведении конференции | | Богачева Е.А. |
| 5.4.2 | Р | Проведение конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | | | 1 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | | Программа конференции | | Богачева Е.А. |
| 5.4.3 | Р | Разработка сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | | | 20 | 13.11.2017 | 11.12.2017 | | Сборник материалов конференции | | Богачева Е.А. |
| 5.4.4 | Р | Тиражирование сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | | | 9 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | | Сборник материалов конференции | | Богачева Е.А. |
| **6** |  | Информационное сопровождение внедрения модели учебного дня школьника | | | 140 | 15.11.2016 | 31.05.2017 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| 6.1 |  | Размещение информации на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта | | | 140 | 15.11.2016 | 31.05.2017 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| 6.1.1 |  | Размещениеинформациипо проведению областного конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта | | | 2 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| 6.1.2. |  | Размещениеинформациипо проведению областного конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта | | | 3 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| 6.1.3 |  | Размещениеинформациипо проведению областного конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта | | | 3 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| 6.1.4 |  | Размещениеинформациипо проведению областного конкурса «Самый здоровый класс» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта | | | 3 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| 6.1.5 |  | Размещениеинформациипо проведению областного конкурса конкурса «Самый спортивный класс»на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта | | | 2 | 29.05.2017 | 31.05.2017 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| 6.1.6 |  | Размещениеинформациипо проведению областного конкурсафотографий «Воскресенье – день здоровья на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта | | | 3 | 15.11.2016 | 18.11.2016 | | Скриншоты страниц | | Емельянова Ю.В. |
| И т о г о: | | 407 | 01.06.2016 | 25.12.2017 | |  | |  | |

**Бюджет проекта**

| **Код работы** | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет [[1]](#footnote-1)** | **областной бюджет**  3 | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства** | **Прочие** |
| **1** | **Организационно-подготовительный этап** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 1.3 | Разработка методических рекомендаций по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.1 | Тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **2** | **Внедренческий этап** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 2.3 | Разработка «Дневника двигательной активности школьника» | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.1 | Тиражирование «Дневника двигательной активности школьника» | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **3** | **Организация учебного дня школьника** | **75.0** | **0.0** | **75.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 3.2 | Организация и проведение конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.1 | Организация конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | Организация и проведение конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5.1 | Организация конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.6 | Организация и проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.6.2 | Проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **4** | **Проведение мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 4.2 | Организация и проведение областного конкурса «Самый здоровый класс» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.1 | Организация областного конкурса «Самый здоровый класс | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3 | Организация и проведение областного конкурса «Самый спортивный класс» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.1 | Организация областного конкурса «Самый спортивный класс» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **5** | **Мероприятия по активизации самостоятельной двигательной деятельности** | **195.0** | **0.0** | **195.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 5.1 | Организация и проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1.1 | Организация областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2 | Организация и проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья» | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.1 | Организация областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4 | Организация и проведение конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4.4 | Тиражирование сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **6** | **Информационное сопровождение внедрения модели учебного дня школьника** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Итого:** | | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

1. **Формы участия области в реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетное финансирование** | | | | |
| **Форма участия** | | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** | | |
| **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование** |  | - | 450,0 | - |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии | - | - | - | - |
| **ИТОГО:** | |  | **450,0** |  |
| **Программы государственной поддержки** | | | | |
| **Потребность** | | **Финансовые вложения, тыс. руб.** | | |
| Электроэнергия | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - | - |
| Гарантии | | - | - | - |
| Залоги | | - | - | - |
| **Прочие формы участия** | | - | - | - |
| **Земельный участок:** | | | | |

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Несвоевременное финансирование | Срыв сроков реализации работ проекта | Заблаговременное подписание приказов и утверждение смет | Богачева Е.А. | Корректировка сроков реализации работ проекта |
| 2. | Загруженностьпривлекаемыхспециалистов в другихпроектах | Срыв сроков проекта,невозможность достижения планируемых результатов проекта | Четкое распределение работ и ответственности и закрепление ответственности локальными актами. | Богачева Е.А. | Привлечение административного ресурса для повышения эффективности логистики использования трудовых ресурсов организации |
| 3. | Непродуктивная работа отдельных представителей администрации образовательных организаций | Снижения качества управление процессом комплекса здоровьеформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности школьников | Проведение семинаров, консультаций, разработка методических рекомендаций по вопросам управления процессом комплекса здоровьеформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности школьников | Богачева Е.А. | Мониторинг управленческой деятельности представителей администрации образовательных организаций |

1. **Командапроекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте / выполняемые в проекте работы** | **Основание**  **участия в проекте** |
|  | Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования | Проектный менеджер 4 класса | Куратор | Приказ департамента образования Белгородской области от 31.05. 2016г. №1958 «О создании группы  управления проектос «Организация учебного дня школьника с применением комплекса  здоровьеформирующих технологий» |
|  | Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья | - | Руководитель проекта, Ответственный исполнитель /  Тиражирование «Дневника двигательной активности школьника»,  Ответственный исполнитель / Отбор пилотных образовательных организаций проекта, Проведение инструктивно - методического семинара для пилотных образовательных организаций проекта, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителейи педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Проведение конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области», Организация конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области», Разработка сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области», Тиражирование сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области» | Приказ департамента образования Белгородской области от 31.05. 2016г. №1958 «О создании группы  управления проектос «Организация учебного дня школьника с применением комплекса  здоровьеформирующих технологий», приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Реунова Лариса Николаевна, специалист по учебно-методической работе кафедры педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | - | Администратор,  Ответственный исполнитель / Тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника, Направление «Дневника двигательной активности школьника» в пилотные образовательные организации проекта, Организация конкурса фотографий «Моя лучшая перемена», Проведение конкурса фотографий «Моя лучшая перемена», Организация конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…», Проведение конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли…», Организация конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности, Проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности, Организация областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье», Проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье, Организация областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья, Проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья» | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Емельянова Юлия Викторовна, заведующий информационно-технического центром ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | - | Оператор мониторинга, Ответственный исполнитель / Размещение материалов на сайтах департамента образования Белгородской области «БелИРО» и пилотных ОО проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий», приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Музыка Валентина Анатольевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | Проектный специалист 1 класса | Ответственный исполнитель / Организация областного флеш-моба «Волна здоровья», Проведение областного флеш-моба «Волна здоровья», Организация фестиваля детских дворовых игр, Проведение фестиваля детских дворовых игр | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Кононов Владимир Николаевич, заместитель начальника отдела развития приоритетных направлений региональной системы образования при департаменте образования Белгородской области | - | Ответственный исполнитель / Организация областного конкурса «Самый здоровый класс, Проведение областного конкурса «Самый здоровый класс», Организация областного конкурса «Самый спортивный класс», Проведение конкурса «Самый спортивный класс» | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Ирхин Владимир Николаевич, профессор кафедры педагогики и психологии здоровья | - | Ответственный исполнитель / Разработка показателей проведения входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Макошенец Анастасия Сергеевна, методист ИМК МКУ методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района | - | Ответственный исполнитель / Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Титова Юлия Викторовна, специалист отдела развития образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Генрих Ирина Валерьевна, главный специалист управления образования администрации муниципального района Новооскольского района; | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования администрации Грайворонского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Лебедева Светлана Викторовна, методист службы психолого-педагогичского сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ управления образования администрации г. Белгорода | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков , Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Литовкина Елена Ивановна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации Красногвардейского района; |  | Ответственный исполнитель Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Котельникова Инна Васильевна, руководитель центра МСЗП в ОУ МБУ ДПО «СОИРО»  г. Старого Оскола | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Нурматова Галина Анатольевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Прохоровского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Немчинова Нина Михайловна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Чертова Людмила Васильевна, Главный специалист отдела общего образования Управления образования администрации Белгородского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Разработка сценариев и проведение , Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Макошенец Анастасия Сергеевна, методист отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Сарайкина Елена Николаевна, заведующий информационно-методическим центромуправления образования Шебекинского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника, Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Пашенко Елена Вячеславовна, консультант управления образования администрации Чернянского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Давыденко Людмила Александровна, методист МЦОКО управления образования администрации муниципального Волоконовского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Косова Елена Николаевна, главный специалист отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования Администрация Вейделевского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Разработка и проведение нестандартных уроков, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Карелина Валентина Николаевна, главный специалист управления образования администрации Яковлевского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Киселёв Эдуард Николаевич, Ведущий специалист управления образования администрации Ровеньского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Онежко Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Краснояружского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Павленко Ольга Александровна, директор районного центра развития образования управления образования администрации Ивнянского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника, Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования по научно-методической работе и дополнительному образованию управления образования администрации Губкинского городского округа | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Погорелова Марина Александровна, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Лебедева Ольга Геннадьевна, ведущий специалист управления образования администрации муниципального района г. Валуйки и Валуйского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |
|  | Писклова Светлана Ивановна, методист управления образования администрации Ракитянского района | - | Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника, Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами | Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий» |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе  и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

1. **Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,**  **контактные данные** |
| Для юридических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  Название организации: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Телефон:  Адрес:  E-mail: | ФИО:  Должность руководителя организации.  Телефон:  E-mail: |
| Для физических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  ФИО:  Адрес: | Должность по основному месту работы  Телефон:  E-mail: |

1. Основание: выделение денежных средств в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограмма 2 «Развитие общего образования», основное мероприятие 2.5 «Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания)» [↑](#footnote-ref-1)