

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту
2. Бюджет проекта
3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта
5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций
7. Заинтересованные лица, инвесторы
 |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы | Название работы | **Длитель-ность, дни** | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-подготовительные работы | 192 | 30.05.2016 | 22.04.2017 | - | Посохина Е.В. |
| 1.1 | Разработка модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования (П) | 55 | 30.09.2016 | 16.12.2016 | Модель развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования | Посохина Е.В. |
| 1.2 | Разработка программы подготовки регионального резерва управленческих кадров в сфере образования «Школа менеджера» (П) | 44 | 17.10.2016 | 16.12.2016 | Сканированный титульного листа программы подготовки регионального резерва управленческих кадров в сфере образования «Школа менеджера» | Посохина Е.В. |
| 1.3 | Проведение семинара для специалистов МОУО по вопросу формирования регионального резерва (Р) | 0 | 24.11.2016 | 24.11.2016 | Сканированная копия программа семинара, фотоотчет | Посохина Е.В. |
| 1.4 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров | 124 | 30.05.2016 | 18.11.2016 | - | Прокопенко Е.В. |
| 1.4.1 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров учреждений дошкольного образования (Р) | 4 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | Сканированная копия претендентов для включения в резерв управленческих кадров для организации обучения | Прокопенко Е.В. |
| 1.4.2 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (Р) | 4 | 17.10.2016 | 21.10.2016 | Сканированная копия претендентов для включения в резерв управленческих кадров для организации обучения | Прокопенко Е.В. |
| 1.4.3 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (Р) | 4 | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Сканированная копия претендентов для включения в резерв управленческих кадров для организации обучения | Прокопенко Е.В. |
| 1.5 | Разработка типовых документов, регламентируемых работу с резервом управленческих кадров | 68 | 16.01.2017 | 22.04.2017 |  | Моисеенко О.В. |
| 1.5.1 | Разработка формы индивидуальной программы для кадрового резерва с учетом внедрения профессионального стандарта «Руководитель ОО» (П) | 14 | 16.01.2017 | 04.02.2017 | Сканированная копия типовой формы индивидуальной программы для кадрового резерва с учетом внедрения профессионального стандарта «Руководитель ОО» | Моисеенко О.В. |
| 1.5.2 | Разработка локальных актов формирования муниципального резерва в ОО (П) | 53 | 06.02.2017 | 22.04.2017 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об утверждении соответствующих типовых локальных актов | Моисеенко О.В. |
| 2 | Формирование региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования | 419 | 16.05.2016 | 15.12.2017 | - | Базавлук Ю.В. |
| 2.1 | Организация обучения специалистов по программе подготовки резерва управленческих кадров в сфере образования «Школа менеджера» | 409 | 16.05.2016 | 19.05.2017 | - | Прокопенко Е. В. |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (П) | 14 | 24.10.2016 | 11.11.2016 | Сканированный титульный лист утвержденной на заседании кафедры ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций | Посохина Е.В. |
| 2.1.2 | Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дошкольного образования (П) | 12 | 16.05.2016 | 01.06.2016 | Сканированный титульный лист утвержденной на заседании кафедрыДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дошкольного образования | Посохина Е.В. |
| 2.1.3 | Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дополнительного образования (П) | 14 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Сканированный титульный лист утвержденной на заседании кафедры переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дополнительного образования | Посохина Е.В. |
| 2.1.4 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) | 139 | 06.06.2016 | 20.12.2016 | Сканированный приказ об организации обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.4.1 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 1-я сесси (П) | 14 | 06.06.2016 | 24.06.2016 | Сканированное письмо о вызове на сессию, список обучающихся | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.4.2 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 2-я сессия (П) | 9 | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Сканированное письмо о вызове на сессию, список обучающихся | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.4.3 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 3-я сессия (П) | 6 | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Сканированное письмо о вызове на сессию, список обучающихся | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.4.4 | Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) (Р) | 1 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Сканированная копия ведомости учета выдачи дипломов | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.5 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) | 128 | 24.10.2016 | 21.04.2017 | Сканированный приказ об организации обучения по дополнительнымпрофессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.5.1 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного (П) | 14 | 24.10.2016 | 12.11.2016 | Сканированное письмо о вызове на сессию, список обучающихся | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.5.2 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) 2-я сессия (П) | 13 | 20.02.2017 | 10.03.2017 | Сканированное письмо о вызове на сессию, список обучающихся | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.5.3 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) 3-я сессия (П) | 14 | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Сканированное письмо о вызове на сессию, список обучающихся | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.5.4 | Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) (Р) | 1 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Сканированная копия ведомости учета выдачи дипломов | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.6 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) | 128 | 21.11.2016 | 19.05.2017 | Сканированный приказ об организации обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.6.1 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 1-я сессия (П) | 9 | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Сканированный приказ об организации обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.6.2 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 2-я сессия (П) | 13 | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Сканированный приказ об организации обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.6.3 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 3-я сессия (П) | 24 | 17.04.2017 | 19.05.2017 | Сканированный приказ об организации обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» | Прокопенко Е.В. |
| 2.1.6.4 | Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (Р) | 1 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | Сканированная копия ведомости учета выдачи дипломов | Прокопенко Е.В. |
| 2.2 | Организация и проведение 2 практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений дошкольного образования) | 123 | 31.10.2016 | 22.04.2017 | - | Немыкина Н.В. |
| 2.2.1 | Разработка 2 программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 64 | 31.10.2016 | 27.01.2017 | Сканированная копия титульных листов программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» | Немыкина Н.В. |
| 2.2.2 | Проведение практикумов«Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 83 | 26.11.2016 | 24.03.2017 | - | Немыкина Н.В. |
| 2.2.2.1 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 9 | 26.11.2016 | 10.12.2016 | Фотоотчет, сканированная копия явочного листа | Немыкина Н.В. |
| 2.2.2.2 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 20 | 24.02.2017 | 24.03.2017 | Фотоотчет, сканированная копия явочного листа | Немыкина Н.В. |
| 2.2.3 | Разработка 2 программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П) | 4 | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Сканированная копия титульных листов программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» | Немыкина Н.В. |
| 2.2.4 | Проведение практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) | 108 | 21.11.2016 | 22.04.2017 | - | Немыкина Н.В. |
| 2.2.4.1 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П) | 19 | 21.11.2016 | 16.12.2016 | Фотоотчет, сканированная копия явочного листа | Немыкина Н.В. |
| 2.2.4.2 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П) | 4 | 17.04.2017 | 22.04.2017 | Фотоотчет, сканированная копия явочного листа | Немыкина Н.В. |
| 2.2.5 | Разработка программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 4 | 31.10.2016 | 04.11.2016 | Сканированная копия титульных листов программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» | Посохина Е.В. |
| 2.2.6 | Проведение 2 практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 100 | 10.11.2016 | 31.03.2017 | - | Посохина Е.В. |
| 2.2.6.1 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 21 | 10.11.2016 | 09.12.2016 | Фотоотчет, сканированная копия явочного листа | Посохина Е.В. |
| 2.2.6.2 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 11 | 16.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет, сканированная копия явочного листа | Посохина Е.В. |
| 2.3 | Организация и проведение обучающего семинара для специалистов МОУО по организации обучения резерва управленческих кадров в муниципалитете (П) | 4 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Программа семинара, фотоотчет | Назарова Н.В. |
| 2.4 | Организация и проведение инструктивно-методического семинара для специалистов 22 муниципальных кадровых служб по развитию кадрового резерва по внедрению модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования.(П) | 4 | 17.04.2017 | 21.04.2017 | Программа семинара, фотоотчет | Базавлук Ю.В. |
| 2.5 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в 22 муниципалитетах | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Письмо в муниципалитеты с рекомендациями о внедрении модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Назарова Н.В. |
| 2.5.1 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Алексеевский район, г. Алексеевка) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Козьменко С.В. |
| 2.5.2 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Белгородский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Чернова В.И. |
| 2.5.3 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Борисовский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Абрамович Т.М. |
| 2.5.4 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Валуйский район, г. Валуйки) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Романова Ю.С. |
| 2.5.5 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Вейделевский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Вобликова О.И. |
| 2.5.6 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Волоконовский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Водянова Е.Е. |
| 2.5.7 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (г. Белгород) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Овчарова В.Н. |
| 2.5.8 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Грайворонский район)(Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Карпенко И.А. |
| 2.5.9 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Губкинский городской округ) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Ридель Д.И. |
| 2.5.10 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ивнянский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Мещерякова Л.В. |
| 2.5.11 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Корочанский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Богодухова Л.Е. |
| 2.5.12 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Красненский район)(Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Переверзева Н.В. |
| 2.5.13 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Красногвардейский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Таранова Н.В. |
| 2.5.14 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Краснояружский й район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Мельникова И.А. |
| 2.5.15 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Нооскольский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Крылова И.А. |
| 2.5.16 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Прохоровский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Рашина Н.Н. |
| 2.5.17 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ракитянский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Билан Н.А. |
| 2.5.18 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ровеньской район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Бекетова М.А. |
| 2.5.19 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Старооскольский городской округ) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Мигунова Е.Ф. |
| 2.5.20 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Чернянский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Латышева Г.А. |
| 2.5.21 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Шебекинский район) (Р) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Нирко Н.В. |
| 2.5.22 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Яковлевский район) | 169 | 24.04.2017 | 15.12.2017 | Сканированные копии модели формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне (страница сайта муниципального образования) | Золотарева Т.А. |
| 3 | Организационно-диагностические работы | 119 | 03.07.2017 | 15.12.2017 | - | Базавлук Ю.В. |
| 3.1 | Определение критерии оценки кадров для отбора в региональную систему резерва управленческих кадров в сфере образования (П) | 59 | 03.07.2017 | 22.09.2017 | Сканированная копия приказа об утверждении критериев оценки резерва управленческих кадров для отбора в региональную систему резерва управленческих кадров в сфере образования | Немыкина Н.В. |
| 3.2 | Оценка и отбор кандидатов для включения в региональный резерв управленческих кадров в сфере образования | 59 | 25.09.2017 | 15.12.2017 | Утвержденный список кандидатов для включения в региональный резерв | Фурсова В.С. |
| 3.3 | Сбор анкетных данных кандидатов для включения в региональный резерв управленческих кадров в сфере образования (П) | 59 | 25.09.2017 | 15.12.2017 | Анкеты кандидатов для включения в региональный резерв | Фурсова В.С. |
| 3.4 | Оценка подготовки резерва управленческих кадров в сфере образования из числа обученных претендентов (П) | 22 | 15.11.2017 | 15.12.2017 | Аналитическая справка о проведении оценки подготовки резерва управленческих кадров в сфере образования из числа обученных претендентов | Романенко С.Ф. |
| 3.5 | Создание базы региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования (П) | 10 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Сканированная копия приказа об утверждении банка данных регионального резерва управленческих кадров на сайте департамента образования Белгородской области | Назарова Н.В. |
| 4 | Информационно-аналитические работы | 9 | 20.11.2017 | 11.12.2017 | - | Батаев С.С. |
| 4.1 | Размещение на сайтах 22 муниципалитетах планов формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования. | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированные копии отчета о размещении на сайтах муниципалитета планов формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (страницы сайтов муниципального образования ) | Батаев С.С. |
| 4.1.1 | Размещение на сайтах 22 муниципалитетах планов формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования. (Алексеевский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Козьменко С.В. |
| 4.1.2 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Белгородский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Чернова В.И. |
| 4.1.3 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Борисовский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Абрамович Т.М. |
| 4.1.4 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Валуйский район, г. Валуйки) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Романова Ю.С. |
| 4.1.5 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Вейделевский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Вобликова О.И. |
| 4.1.6 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Волоконовский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Водянова Е.Е. |
| 4.1.7 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (г. Белгород) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Овчарова В.Н. |
| 4.1.8 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Грайворонский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Карпенко И.А. |
| 4.1.9 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Губкинский городской округ) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Ридель Д.И. |
| 4.1.10 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ивнянский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Мещерякова Л.В. |
| 4.1.11 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Корочанский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Богодухова Л.Е. |
| 4.1.12 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Красненский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Переверзева Н.В. |
| 4.1.13 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Красногвардейский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Таранова Н.В. |
| 4.1.14 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Краснояружский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Мельникова И.А. |
| 4.1.15 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Новооскольский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Крылова И.А. |
| 4.1.16 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Прохоровский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Рашина Н.Н. |
| 4.1.17 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ракитянский район) (Р) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Билан Н.А. |
| 4.1.18 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ровеньской район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Бекетова М.А. |
| 4.1.19 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Старооскольский городской округ) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Мигунова Е.Ф. |
| 4.1.20 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Чернянский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Латышева Г.А. |
| 4.1.21 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Шебекинский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Нирко Н.В. |
| 4.1.22 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Яковлевский район) (П) | 7 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Сканированная копия страницы сайта с планом формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования на муниципальном уровне | Золотарева Т.А. |
| 4.2 | Размещение на сайтах 22 муниципалитетах обновленной базы резерва управленческих кадров | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированные копии отчета о наличии банков данных управленческих кадров на муниципальном уровне | Батаев С.С. |
| 4.2.1 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Алексеевский район, г. Алексеевка) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Козьменко С.В. |
| 4.2.2 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Белгородский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Чернова В.И. |
| 4.2.3 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Борисовский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Аббрамович Т.М. |
| 4.2.4 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Валуйский район, г. Валуйки) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Романова Ю.С. |
| 4.2.5 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Вейделевский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Вобликова О.И. |
| 4.2.6 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Волоконовский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Водянова Е.Е. |
| 4.2.7 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (г. Белгород) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Овчарова В.Н. |
| 4.2.8 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Грайворонский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Карпенко И.А. |
| 4.2.9 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Губкинский городской округ) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Ридель Д.И. |
| 4.2.10 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ивнянский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Мещерякова Л.В. |
| 4.2.11 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Корочанский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Богодухова Л.Е. |
| 4.2.12 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Красненский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Переверзева Н.В. |
| 4.2.13 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Красногвардейский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Таранова Н.В. |
| 4.2.14 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Краснояружский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Мельникова И.А. |
| 4.2.15 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Новооскольский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Крылова И.А. |
| 4.2.16 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Прохоровский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Рашина Н.Н. |
| 4.2.17 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ракитянский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Билан Н.А. |
| 4.2.18 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ровеньской район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Бекетова М.А. |
| 4.2.19 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Старооскольский городской округ) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Мигунова Е.Ф. |
| 4.2.20 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Чернянский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Латышева Г.А. |
| 4.2.21 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Шебекинский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Нирко Н.В. |
| 4.2.22 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Яковлевский район) (П) | 5 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Сканированная копия страницы сайта с обновленной базы резерва управленческих кадров на муниципальном уровне | Золотарева Т.А. |
| И т о г о: | 413 | 16.05.2016 | 15.12.2017 |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы** | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет [[1]](#footnote-2)** | **областной бюджет 3** | **местный бюджет 3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства [[2]](#footnote-3)** | **Прочие [[3]](#footnote-4)** |
| 1 | Организационно-подготовительные работы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Разработка модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Разработка программы подготовки регионального резерва управленческих кадров в сфере образования «Школа менеджера» (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Проведение семинара для специалистов МОУО по вопросу формирования регионального резерва (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.1 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров учреждений дошкольного образования (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.2 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.3 | Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Разработка типовых документов, регламентируемых работу с резервом управленческих кадров | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.1 | Разработка формы индивидуальной программы для кадрового резерва с учетом внедрения профессионального стандарта «Руководитель ОО» (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2 | Разработка локальных актов формирования муниципального резерва в ОО (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Формирование региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования | 360.0 | 0.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Организация обучения специалистов по программе подготовки резерва управленческих кадров в сфере образования «Школа менеджера» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.2 | Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дошкольного образования (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.3 | Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дополнительного образования (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.1 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 1-я сесси (П)я | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.2 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 2-я сессия (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.3 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 3-я сессия (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.4 | Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.5 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.5.1 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.5.2 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) 2-я сессия (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.5.3 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) 3-я сессия (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.5.4 | Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.6 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.6.1 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 1-я сессия (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.6.2 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 2-я сессия (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.6.3 | Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 3-я сессия (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.6.4 | Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Организация и проведение 2 практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений дошкольного образования) | 360.0 | 0.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.1 | Разработка 2 программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.2 | Проведение практикумов«Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.2.1 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.2.2 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.3 | Разработка 2 программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.4 | Проведение практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.4.1 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.4.2 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.5 | Разработка программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.6 | Проведение 2 практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.6.1 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.6.2 | Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Организация и проведение обучающего семинара для специалистов МОУО по организации обучения резерва управленческих кадров в муниципалитете (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Организация и проведение инструктивно-методического семинара для специалистов 22 муниципальных кадровых служб по развитию кадрового резерва по внедрению модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования.(П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в 22 муниципалитетах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.1 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Алексеевский район, г. Алексеевка) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.2 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Белгородский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Борисовский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Валуйский район, г. Валуйки) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Вейделевский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.6 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Волоконовский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.7 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (г. Белгород) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.8 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Грайворонский район)(Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.9 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Губкинский городской округ) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.10 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ивнянский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.11 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Корочанский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.12 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Красненский район)(Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.13 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Красногвардейский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.14 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Краснояружский й район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.15 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Нооскольский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.16 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Прохоровский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.17 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ракитянский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.18 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ровеньской район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.19 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Старооскольский городской округ) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.20 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Чернянский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.21 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Шебекинский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.22 | Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Яковлевский район) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Организационно-диагностические работы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Определение критерии оценки кадров для отбора в региональную систему резерва управленческих кадров в сфере образования (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Оценка и отбор кандидатов для включения в региональный резерв управленческих кадров в сфере образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3 | Сбор анкетных данных кандидатов для включения в региональный резерв управленческих кадров в сфере образования (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Оценка подготовки резерва управленческих кадров в сфере образования из числа обученных претендентов (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | Создание базы региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Информационно-аналитические работы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 | Размещение на сайтах 22 муниципалитетах планов формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.1 | Размещение на сайтах 22 муниципалитетах планов формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования. (Алексеевский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.2 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Белгородский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.3 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Борисовский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.4 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Валуйский район, г. Валуйки) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.5 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Вейделевский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.6 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Волоконовский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.7 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (г. Белгород) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.8 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Грайворонский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.9 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Губкинский городской округ) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.10 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ивнянский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.11 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Корочанский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.12 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Красненский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.13 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Красногвардейский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.14 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Краснояружский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.15 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Новооскольский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.16 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Прохоровский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.17 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ракитянский район) (Р) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.18 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ровеньской район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.19 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Старооскольский городской округ) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.20 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Чернянский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.21 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Шебекинский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.22 | Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Яковлевский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2 | Размещение на сайтах 22 муниципалитетах обновленной базы резерва управленческих кадров | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.1 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Алексеевский район, г. Алексеевка) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.2 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Белгородский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.3 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Борисовский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.4 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Валуйский район, г. Валуйки) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.5 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Вейделевский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.6 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Волоконовский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.7 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (г. Белгород) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.8 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Грайворонский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.9 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Губкинский городской округ) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.10 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ивнянский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.11 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Корочанский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.12 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Красненский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.13 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Красногвардейский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.14 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Краснояружский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.15 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Новооскольский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.16 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Прохоровский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.17 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ракитянский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.18 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ровеньской район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.19 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Старооскольский городской округ) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.20 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Чернянский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.21 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Шебекинский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.22 | Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Яковлевский район) (П) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Итого:** | **360.0** | **0.0** | **360.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

1. **Формы участия области в реализации проекта**

|  |
| --- |
| **Бюджетное финансирование** |
| **Форма участия** | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** |
| **Федеральный**  | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование**  |  |  |  |  |
| Дороги [[4]](#footnote-5)  |  |  |  |  |
| Субсидии 6 |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |
| **Программы государственной поддержки** |
| **Потребность** | **Финансовые вложения, тыс. руб.** |
| Электроэнергия 6 |  |  |  |  |
| Газоснабжение 6  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 6  |  |  |  |  |
| Гарантии 6 |  |  |  |
| Залоги 6  |  |  |  |
| **Прочие формы участия** 6 |  |  |  |
| **Земельный участок:** |

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте / выполняемые в проекте работы** | **Основание****участия в проекте** |
| 1 | Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования |  | Куратор /  |  |
| 2 | Базавлук Юлия Витальевна, |  | Руководитель проекта /  |  |
| 3 | Назарова Наталья Васильевна, Главный специалист отдела сопровождения и профессиональной ориентации талантливой молодёжи |  | Администратор /  |  |
| 4 | Пенченкова Алёна Сергеевна, |  | Оператор мониторинга /  |  |
| 5 | Бекетова Марина Александровна, Ведущий специалист управления образования администрации Ровеньского района |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ровеньской район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ровеньской район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ровеньской район) (П) |  |
| 6 | Фурсова Виктория Семеновна, |  | Ответственный исполнитель / Оценка и отбор кандидатов для включения в региональный резерв управленческих кадров в сфере образования, Сбор анкетных данных кандидатов для включения в региональный резерв управленческих кадров в сфере образования (П) |  |
| 7 | Таранова Наталья Владимировна, |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Красногвардейский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Красногвардейский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Красногвардейский район) (П) |  |
| 8 | Романенко Сергей Федорович, |  | Ответственный исполнитель / Оценка подготовки резерва управленческих кадров в сфере образования из числа обученных претендентов (П) |  |
| 9 | Моисеенко Олег Васильевич, |  | Ответственный исполнитель / Разработка локальных актов формирования муниципального резерва в ОО (П) |  |
| 10 | Козьменко Светлана Владимировна, Заместитель начальника управления |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Алексеевский район, г. Алексеевка) (Р), Размещение на сайтах 22 муниципалитетах планов формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования. (Алексеевский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Алексеевский район, г. Алексеевка) (П) |  |
| 11 | Посохина Елена Владимировна, Заведующий кафедрой управления образовательными системами  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Ответственный исполнитель / Разработка модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования (П), Разработка программы подготовки регионального резерва управленческих кадров в сфере образования «Школа менеджера» (П), Проведение семинара для специалистов МОУО по вопросу формирования регионального резерва (Р), Разработка формы индивидуальной программы для кадрового резерва с учетом внедрения профессионального стандарта «Руководитель ОО» (П), Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (П), Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дошкольного образования (П), Разработка и утверждение ДПП переподготовки «Менеджмент в образования» для подготовки резерва управленческих кадров учреждений дополнительного образования (П), Разработка программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П), Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П), Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дошкольного образования) (П) |  |
| 12 | Ридель Денис Игоревич, |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Губкинский городской округ) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Губкинский городской округ) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Губкинский городской округ) (П) |  |
| 13 | Немыкина Наталья Владимировна, |  | Ответственный исполнитель / Разработка 2 программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П), Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П), Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (П), Разработка 2 программ практикумов «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П), Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П), Проведение практикума «Управленческие команды», «Управленческая культура директора» (резерва учреждений дополнительного образования) (П), Определение критерии оценки кадров для отбора в региональную систему резерва управленческих кадров в сфере образования (П) |  |
| 14 | Прокопенко Елена Васильевна, старший методист кафедры управления образовательными системами ОГАОУ «БелИРО» |  | Ответственный исполнитель / Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров учреждений дошкольного образования (Р), Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (Р), Определение списка претендентов для организации обучения резерва управленческих кадров общеобразовательных организаций (Р), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 1-я сесси (П)я, Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 2-я сессия (П), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) 3-я сессия (П), Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров учреждений дошкольного образования) (Р), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного (П), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) 2-я сессия (П), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) 3-я сессия (П), Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров учреждений дополнительного образования) (Р), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 1-я сессия (П), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 2-я сессия (П), Проведение учебных занятий по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) 3-я сессия (П), Выдача слушателям дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» документа государственного образца (резерв управленческих кадров общеобразовательных организаций) (Р) |  |
| 15 | Золотарева Татьяна Алексеевена, |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Яковлевский район), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Яковлевский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Яковлевский район) (П) |  |
| 16 | Билан Наталья Анатольевна, начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования администрации района |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ракитянский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ракитянский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ракитянский район) (П) |  |
| 17 | Переверзева Надежда Васильевна, |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Красненский район)(Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Красненский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Красненский район) (П) |  |
| 18 | Карпенко Ирина Александровна, начальник отдела кадровой работы, аттестации, аккредитации |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Грайворонский район)(Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Грайворонский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Грайворонский район) (П) |  |
| 19 | Базавлук Юлия Витальевна, |  | Ответственный исполнитель / Организация и проведение инструктивно-методического семинара для специалистов 22 муниципальных кадровых служб по развитию кадрового резерва по внедрению модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования.(П) |  |
| 20 | Водянова Елена Евгеньевна, главный специалист по всеобучу, кадрам и материально-техническому обеспечению учебного и воспитательного процесса управления образования администрации района |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Волоконовский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Волоконовский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Волоконовский район) (П) |  |
| 21 | Мельникова Ирина Александровна, директор центра методики и содержания образования МУ "Управление образования администрации Краснояружского района" |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Краснояружский й район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Краснояружский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Краснояружский район) (П) |  |
| 22 | Богодухова Любовь Егоровна, |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Корочанский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Корочанский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Корочанский район) (П) |  |
| 23 | Назарова Наталья Васильевна, Главный специалист отдела сопровождения и профессиональной ориентации талантливой молодёжи |  | Ответственный исполнитель / Организация и проведение обучающего семинара для специалистов МОУО по организации обучения резерва управленческих кадров в муниципалитете (П), Создание базы региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования (П) |  |
| 24 | Рашина Наталья Николаевна, |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Прохоровский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Прохоровский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Прохоровский район) (П) |  |
| 25 | Крылова Ирина Алексеевна, |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Нооскольский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Новооскольский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Новооскольский район) (П) |  |
| 26 | Мещерякова Лариса Вячеславовна, старший инспектор отдела образования управления по социально-культурному развитию администрации Ивнянского района |  | Ответственный исполнитель / Внедрение модели развития региональной системы резерва управленческих кадров в сфере образования в муниципалитете (Ивнянский район) (Р), Размещение на сайте муниципального образования плана формирования и развитии резерва управленческих кадров в сфере образования (Ивнянский район) (П), Размещение на сайте муниципального образования обновленной базы резерва управленческих кадров (Ивнянский район) (П) |  |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта  | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам  | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление»  |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации  | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту  | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту  | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации  | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группеи приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания  | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации  | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов  | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

1. **Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,** **контактные данные**  |

1. необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств [↑](#footnote-ref-2)
2. следует указать источник заемных средств [↑](#footnote-ref-3)
3. необходимо указать источник финансирования [↑](#footnote-ref-4)
4. необходимо указать основание выделения денежных средств [↑](#footnote-ref-5)