|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области - начальник управления физической культуры и спорта области  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сердюков О.Э./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области)  Заместитель начальника управления физической культуры и спорта области – начальник отдела физкультурно-массовой работы  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дубенцов С.А./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**План управления проектом**

**Создание школьной любительской лиги по волейболу в Белгородской области**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081645

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:  (руководитель проекта)  Заместитель начальника управления физической культуры и спорта области – начальник отдела физкультурно-массовой работы  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дубенцов С.А./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы / процесса | | Название работы | **Длитель-ность, дни** | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |
| 1 | П | Формирование нормативных документов | 4 | 03.10.2016 | 07.10.2016 | - | Дубенцов С.А. |
| 1.1 | П | Разработка Положения о о проведении школьной любительской лиги по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году | 4 | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Положение о о проведении школьной любительской лиги по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году | Мочалов К.Е., Дубенцов С.А. |
| 2 | П | Проведение работ по сбору информации о количестве участников в муниципальных образованиях области об участии в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | - | Дубенцов С.А., Мочалов К.Е., Кононов В.Н. |
| 2.1 | П | Сбор информации о количестве участников в Алексеевском районе и г. Алексеевка | 58 | 01.11.2016 | 20.01.2017 | Письмо о представлении информации | Козьменко С.В., Смурыгин В.И. |
| 2.2 | П | Сбор информации о количестве участников в Белгородском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Малышева М.Д., Балабанов М.А. |
| 2.3 | П | Сбор информации о количестве участников в г. Белгороде | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Ковалев А.Ю., Тонких Н.И. |
| 2.4 | П | Сбор информации о количестве участников в Борисовском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Сухоруков А.И. |
| 2.5 | П | Сбор информации о количестве участников в Валуйском районе и г. Валуйки | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Жукова С.И., Широков А.Г. |
| 2.6 | П | Сбор информации о количестве участников в Вейделевском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Решетникова В.С., Кириллов Д.С. |
| 2.7 | П | Сбор информации о количестве участников в Волоконовском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Плескачева Н.Е., Губина Т.В. |
| 2.8 | П | Сбор информации о количестве участников в Грайворонском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Безгодько В.А., Мовчан Я.С. |
| 2.9 | П | Сбор информации о количестве участников в Губкинском районе и г. Губкин | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Лобова Н.В., Чуев Ю.Н. |
| 2.10 | П | Сбор информации о количестве участников в Ивнянском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Семёнов Ю.В., Сафонов В.И. |
| 2.11 | П | Сбор информации о количестве участников в Корочанском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Понарин А.В. |
| 2.12 | П | Сбор информации о количестве участников в Красненском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Доманова Н.П., Попов Н.А. |
| 2.13 | П | Сбор информации о количестве участников в Красногвардейском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Спаськов В.И., Коцарев Е.Н. |
| 2.14 | П | Сбор информации о количестве участников в Краснояружском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Солошин И.Н. |
| 2.15 | П | Сбор информации о количестве участников в Новооскольком районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Горбатовский В.И., Верстов В.Е. |
| 2.16 | П | Сбор информации о количестве участников в Прохоровском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Власов А.П., Рашина Н.Н. |
| 2.17 | П | Сбор информации о количестве участников в Ракитянском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Шашаев С.В., Власенко Е.Г. |
| 2.18 | П | Сбор информации о количестве участников в Ровеньском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Плугатырь В.П., Духин А.А. |
| 2.19 | П | Сбор информации о количестве участников в Старооскольком районе и г. Старый Оскол | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Микулянич Р.П., Халеева С.В. |
| 2.20 | П | Сбор информации о количестве участников в Чернянском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Беланова И.А., Притулина Н.Ф. |
| 2.21 | П | Сбор информации о количестве участников в Шебекинском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Шаповалова Г.А., Белоусов С.В. |
| 2.22 | П | Сбор информации о количестве участников в Яковлевском районе | 79 | 01.11.2016 | 20.02.2017 | Письмо о представлении информации | Мартыненко Ю.А., Золотарева Т.А. |
| 3 | П | Формирование 2 дивизионов из числа участвующих команд в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году | 66 | 01.11.2016 | 01.02.2017 | Утвержденный состав дивизионов | Дубенцов С.А., Кононов В.Н. |
| 4 | Р | Проведение торжественных открытий школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | - | Дубенцов С.А., Мочалов К.Е., Кононов В.Н. |
| 4.1 | Р | Привлечение ведущих спортсменов Белгородской области по волейболу | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Фотоотчет | Дубенцов С.А., Мочалов К.Е. |
| 4.2 | Р | Проведение мастер-классов с ведущими спортсменами Белгородской области по волейболу | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Фотоотчет | Дубенцов С.А. |
| 5 | П | Проведение 27 отборочных этапов школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | - | Дубенцов С.А., Кононов В.Н. |
| 5.1 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Алексеевском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Козьменко С.В., Смурыгин В.И. |
| 5.2 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Белгородском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Балабанов М.А., Малышева М.Д. |
| 5.3 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Борисовском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Сухоруков А.И. |
| 5.4 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Валуйском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Жукова С.И., Широков А.Г. |
| 5.5 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Вейделевском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Решетникова В.С., Кириллов Д.С. |
| 5.6 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Волоконовском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Плескачева Н.Е., Губина Т.В. |
| 5.7 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Грайворонском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Безгодько В.А., Мовчан Я.С. |
| 5.8 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Губкинском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Лобова Н.В., Чуев Ю.Н. |
| 5.9 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ивнянском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Семёнов Ю.В., Сафонов В.И. |
| 5.10 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Корочанском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Понарин А.В. |
| 5.11 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красненском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Доманова Н.П., Попов Н.А. |
| 5.12 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красногвардейском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Спаськов В.И., Коцарев Е.Н. |
| 5.13 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Краснояружском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Солошин И.Н. |
| 5.14 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Новооскольском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Горбатовский В.И., Верстов В.Е. |
| 5.15 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Прохоровском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Власов А.П., Рашина Н.Н. |
| 5.16 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ракитянском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Шашаев С.В., Власенко Е.Г. |
| 5.17 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ровеньском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Плугатырь В.П., Духин А.А. |
| 5.18 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Старооскольском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Микулянич Р.П., Халеева С.В. |
| 5.19 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Чернянском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Беланова И.А., Притулина Н.Ф. |
| 5.20 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Шебекинском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Шаповалова Г.А., Белоусов С.В. |
| 5.21 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Яковлевском районе | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Мартыненко Ю.А. Золотарева Т.А. |
| 5.22 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Алексеевка | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Козьменко С.В., Смурыгин В.И. |
| 5.23 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Белгороде | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Ковалев А.Ю., Тонких Н.И. |
| 5.24 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Валуйки | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Жукова С.И., Широков А.Г. |
| 5.25 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Губкин | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Лобова Н.В., Чуев Ю.Н. |
| 5.26 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Сарый Оскол | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Микулянич Р.П., Халеева С.В. |
| 5.27 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Шебекино | 35 | 09.01.2017 | 28.02.2017 | Итоговый отчет | Шаповалова Г.А., Белоусов С.В. |
| 6 | П | Организация и проведение 7 зональных этапов школьной любительской лиги по волейболу | 41 | 01.02.2017 | 31.03.2017 | - | Дубенцов С.А., Кононов В.Н. |
| 6.1 | П | Составление календаря зонального этапа школьной любительской лиги по волейболу | 18 | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Календарь зонального этапа | Кононов В.Н. |
| 6.2 | П | Проведение I зоны школьной любительской лиги по волейболу | 28 | 20.02.2017 | 31.03.2017 | Итоговый отчет | Кириллов Д.С., Решетникова В.С. |
| 6.3 | П | Проведение II зоны школьной любительской лиги по волейболу | 28 | 20.02.2017 | 31.03.2017 | Итоговый отчет | Спаськов В.И. |
| 6.4 | П | Проведение III зоны школьной любительской лиги по волейболу | 28 | 20.02.2017 | 31.03.2017 | Итоговый отчет | Губина Т.В., Плескачева Н.Е. |
| 6.5 | П | Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу | 28 | 20.02.2017 | 31.03.2017 | Итоговый отчет | Чуев Ю.Н., Лобова Н.В. |
| 6.6 | П | Проведение V зоны школьной любительской лиги по волейболу | 28 | 20.02.2017 | 31.03.2017 | Итоговый отчет | Балабанов М.А., Малышева М.Д. |
| 6.7 | П | Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу | 28 | 20.02.2017 | 31.03.2017 | Итоговый отчет | Мартыненко Ю.А. Золотарева Т.А. |
| 6.8 | П | Проведение VII зоны школьной любительской лиги по волейболу | 28 | 20.02.2017 | 31.03.2017 | Итоговый отчет | Мовчан Я.С., Безгодько В.А. |
| 7 | П | Формирование судейской коллегии для проведения финального этапа школьной любительской лиги по волейболу | 22 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Список судей | Кононов В.Н. |
| 8 | Р | Проведение финального этапа школьной любительской лиги по волейболу | 42 | 01.03.2017 | 30.04.2017 | - | Кононов В.Н. |
| 8.1 | Р | Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди мужских команд | 42 | 01.03.2017 | 30.04.2017 | Итоговый отчет | Кононов В.Н. |
| 8.2 | Р | Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди женских команд | 42 | 01.03.2017 | 30.04.2017 | Итоговый отчет | Кононов В.Н. |
| 8.3 | Р | Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди мужских команд | 42 | 01.03.2017 | 30.04.2017 | Итоговый отчет | Кононов В.Н. |
| 8.4 | Р | Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди женских команд | 42 | 01.03.2017 | 30.04.2017 | Итоговый отчет | Кононов В.Н. |
| 9 | П | Размещение анонсирующих публикаций в средствах массовой информации по событиям школьной любительской лиги по волейболу в Белгородской области | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Скриншоты статей | Покутнева Н.А. |
| 10 | Р | Проведение Суперкубка с участием руководителей дивизионов | 106 | 01.02.2017 | 30.06.2017 | - | Дубенцов С.А., Мочалов К.Е., Кононов В.Н. |
| 10.1 | П | Формирование судейской коллегии для проведения суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | 63 | 01.04.2017 | 29.06.2017 | Список судей | Кононов В.Н. |
| 10.2 | Р | Организация и проведение суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | 106 | 01.02.2017 | 30.06.2017 | Судейский отчет, фотоотчет | Дубенцов С.А., Кононов В.Н. |
| 10.3 | П | Осуществление награждения победителей школьной любительской лиги по волейболу | 106 | 01.02.2017 | 30.06.2017 | Фотоотчет | Мочалов К.Е. |
| 11 | П | Размещение видеорепортажей по освещению зонального, финального и суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | 106 | 01.02.2017 | 30.06.2017 | Скриншоты видеорепортажей | Покутнева Н.А. |
| 12 | Р | Проведение информационной компании | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | - | Мочалов К.Е. |
| 12.1 | Р | Проведение информационной компании в Алексеевском районе и г. Алексеевка | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Смурыгин В.И. |
| 12.2 | Р | Проведение информационной компании в Белгородском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Балабанов М.А. |
| 12.3 | Р | Проведение информационной компании в г. Белгороде | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Тонких Н.И. |
| 12.4 | Р | Проведение информационной компании в Борисовском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Сухоруков А.И. |
| 12.5 | Р | Проведение информационной компании в Валуйском районе и г. Валуйки | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Широков А.Г. |
| 12.6 | Р | Проведение информационной компании в Вейделевском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Кириллов Д.С. |
| 12.7 | Р | Проведение информационной компании в Волоконовском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Губина Т.В. |
| 12.8 | Р | Проведение информационной компании в Грайворонском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Мовчан Я.С. |
| 12.9 | Р | Проведение информационной компании в Губкинском районе и г. Губкин | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикации | Чуев Ю.Н. |
| 12.10 | Р | Проведение информационной компании в Ивнянском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикации | Сафонов В.И. |
| 12.11 | Р | Проведение информационной компании в Корочанском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Понарин А.В. |
| 12.12 | Р | Проведение информационной компании в Красненском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Попов Н.А. |
| 12.13 | Р | Проведение информационной компании в Красногвардейском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Спаськов В.И. |
| 12.14 | Р | Проведение информационной компании в Краснояружском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Солошин И.Н. |
| 12.15 | Р | Проведение информационной компании в Новооскольском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Верстов В.Е. |
| 12.16 | Р | Проведение информационной компании в Прохоровском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Власов А.П. |
| 12.17 | Р | Проведение информационной компании в Ракитянском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Шашаев С.В. |
| 12.18 | Р | Проведение информационной компании в Ровеньском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Духин А.А. |
| 12.19 | Р | Проведение информационной компании в Старооскольском районе и г. Старый Оскол | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Микулянич Р.П. |
| 12.20 | Р | Проведение информационной компании в Чернянском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Притулина Н.Ф. |
| 12.21 | Р | Проведение информационной компании в Шебекинском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций | Белоусов С.В. |
| 12.22 | Р | Проведение информационной компании в Яковлевском районе | 172 | 01.11.2016 | 30.06.2017 | Копии публикаций |  |
| И т о г о: | | | 193 | 03.10.2016 | 30.06.2017 |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы / процесса** | | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) | **федеральный бюджет [[1]](#footnote-1)** | **областной бюджет 3** | **местный бюджет 3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства [[2]](#footnote-2)** | **Прочие [[3]](#footnote-3)** |
| 1 | П | Формирование нормативных документов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | П | Разработка Положения о о проведении школьной любительской лиги по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | П | Проведение работ по сбору информации о количестве участников в муниципальных образованиях области об участии в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | П | Сбор информации о количестве участников в Алексеевском районе и г. Алексеевка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | П | Сбор информации о количестве участников в Белгородском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | П | Сбор информации о количестве участников в г. Белгороде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | П | Сбор информации о количестве участников в Борисовском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | П | Сбор информации о количестве участников в Валуйском районе и г. Валуйки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | П | Сбор информации о количестве участников в Вейделевском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7 | П | Сбор информации о количестве участников в Волоконовском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.8 | П | Сбор информации о количестве участников в Грайворонском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9 | П | Сбор информации о количестве участников в Губкинском районе и г. Губкин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.10 | П | Сбор информации о количестве участников в Ивнянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.11 | П | Сбор информации о количестве участников в Корочанском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.12 | П | Сбор информации о количестве участников в Красненском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.13 | П | Сбор информации о количестве участников в Красногвардейском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.14 | П | Сбор информации о количестве участников в Краснояружском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.15 | П | Сбор информации о количестве участников в Новооскольком районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.16 | П | Сбор информации о количестве участников в Прохоровском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.17 | П | Сбор информации о количестве участников в Ракитянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.18 | П | Сбор информации о количестве участников в Ровеньском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.19 | П | Сбор информации о количестве участников в Старооскольком районе и г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.20 | П | Сбор информации о количестве участников в Чернянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.21 | П | Сбор информации о количестве участников в Шебекинском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.22 | П | Сбор информации о количестве участников в Яковлевском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | П | Формирование 2 дивизионов из числа участвующих команд в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Р | Проведение торжественных открытий школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 | Р | Привлечение ведущих спортсменов Белгородской области по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2 | Р | Проведение мастер-классов с ведущими спортсменами Белгородской области по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | П | Проведение 27 отборочных этапов школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Алексеевском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Белгородском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.3 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Борисовском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Валуйском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.5 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Вейделевском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.6 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Волоконовском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.7 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Грайворонском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.8 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Губкинском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.9 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ивнянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.10 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Корочанском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.11 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красненском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.12 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красногвардейском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.13 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Краснояружском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.14 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Новооскольском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.15 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Прохоровском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.16 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ракитянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.17 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ровеньском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.18 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Старооскольском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.19 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Чернянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.20 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Шебекинском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.21 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Яковлевском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.22 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Алексеевка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.23 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Белгороде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.24 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Валуйки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.25 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Губкин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.26 | П | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Сарый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.27 |  | Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Шебекино | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Р | Организация и проведение 7 зональных этапов школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | П | Составление календаря зонального этапа школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | П | Проведение I зоны школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3 | П | Проведение II зоны школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.4 | П | Проведение III зоны школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.5 | П | Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.6 | П | Проведение V зоны школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.7 | П | Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.8 | П | Проведение VII зоны школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | П | Формирование судейской коллегии для проведения финального этапа школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Р | Проведение финального этапа школьной любительской лиги по волейболу | 80.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 8.1 | П | Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди мужских команд | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.2 | П | Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди женских команд | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.3 | П | Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди мужских команд | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.4 | П | Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди женских команд | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 9 | П | Размещение анонсирующих публикаций в средствах массовой информации по событиям школьной любительской лиги по волейболу в Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Р | Проведение Суперкубка с участием руководителей дивизионов | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.1 | П | Формирование судейской коллегии для проведения суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.2 | Р | Организация и проведение суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.3 | Р | Осуществление награждения победителей школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | П | Размещение видеорепортажей по освещению зонального, финального и суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Р | Проведение информационной компании | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.1 | Р | Проведение информационной компании в Алексеевском районе и г. Алексеевка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.2 | Р | Проведение информационной компании в Белгородском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.3 | Р | Проведение информационной компании в г. Белгороде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.4 | Р | Проведение информационной компании в Борисовском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.5 | Р | Проведение информационной компании в Валуйском районе и г. Валуйки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.6 | Р | Проведение информационной компании в Вейделевском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.7 | Р | Проведение информационной компании в Волоконовском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.8 | Р | Проведение информационной компании в Грайворонском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.9 | Р | Проведение информационной компании в Губкинском районе и г. Губкин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.10 | Р | Проведение информационной компании в Ивнянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.11 | Р | Проведение информационной компании в Корочанском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.12 | Р | Проведение информационной компании в Красненском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.13 | Р | Проведение информационной компании в Красногвардейском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.14 | Р | Проведение информационной компании в Краснояружском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.15 | Р | Проведение информационной компании в Новооскольском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.16 | Р | Проведение информационной компании в Прохоровском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.17 | Р | Проведение информационной компании в Ракитянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.18 | Р | Проведение информационной компании в Ровеньском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.19 | Р | Проведение информационной компании в Старооскольском районе и г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.20 | Р | Проведение информационной компании в Чернянском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.21 | Р | Проведение информационной компании в Шебекинском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.22 | Р | Проведение информационной компании в Яковлевском районе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Итого:** | | | **100.0** | **0.0** | **90.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10.0** |

1. **Формы участия области в реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетное финансирование** | | | | |
| **Форма участия** | | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** | | |
| **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование** |  |  | 90 | 10 |
| Дороги [[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
| Субсидии 6 |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | |  |  |  |
| **Программы государственной поддержки** | | | | |
| **Потребность** | | **Финансовые вложения, тыс. руб.** | | |
| Электроэнергия 6 |  |  |  |  |
| Газоснабжение 6 |  |  |  |  |
| Водоснабжение 6 |  |  |  |  |
| Гарантии 6 | |  |  |  |
| Залоги 6 | |  |  |  |
| **Прочие формы участия** 6 | |  |  |  |
| **Земельный участок:** | | | | |

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1 | Недостаточное количество команд, изъявивших желание принимать участие в школьной любительской лиге по волейболу в Белгородской области в 2016-2017 гг. | Не достижение цели проекта | Проведение информационно-пропагандистической работы | Дубенцов С.А. | Закрытие проекта |
| **2** | Отсутствие руководителей дивизионов (Александра Косарева и Тараса Хтея) во время проведения основных мероприятий школьной любительской лиги по волейболу Белгородской области 2016-2017 гг. | Срыв сроков проведения открытий и других торжественных мероприятий с участием руководителей дивизионов | Согласование Положения о проведении школьной любительской лиги по волейболу в Белгородской области с Александром Косаревым и Тарасом Хтеем | Дубенцов С.А. | Корректировка сроков реализации проекта |
| **3** | Не выделение денежных средств из бюджета на призовой фонд и наградную атрибутику | Отсутствие средств на призовой фонд и наградной атрибутики | . | Дубенцов С.А. | Финансирование за счет внебюджетных источников, корректировка бюджета проекта |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте / выполняемые в проекте работы** | **Основание**  **участия в проекте** |
| 1 | Сердюков Олег Эдуардович, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления физической культуры и спорта области | Проектный специалист 2 класса | Куратор / | Приказ 605-ОД  От 21 ноября 2016 г. |
| 2 | Дубенцов Сергей Александрович, заместитель начальника управления физической культуры и спорта области – начальник отдела физкультурно-массовой работы | Проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта /  Ответственный за блок работ проекта / Формирование нормативных документов , Проведение работ по сбору информации о количестве участников в муниципальных образованиях области об участии в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году, Проведение торжественных открытий школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области, Проведение 27 отборочных этапов школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области, Организация и проведение 7 зональных этапов школьной любительской лиги по волейболу , Проведение Суперкубка с участием руководителей дивизионов  Член рабочей группы (Р/П) / Разработка Положения о о проведении школьной любительской лиги по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году, Формирование 2 дивизионов из числа участвующих команд в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году, Привлечение ведущих спортсменов Белгородской области по волейболу, Проведение мастер-классов с ведущими спортсменами Белгородской области по волейболу, Организация и проведение суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | Приказ 605-ОД  От 21 ноября 2016 г. |
| 3 | Мочалов Кирилл Евгеньевич, главный специалист отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта области |  | Администратор /  Оператор мониторинга /  Член рабочей группы (Р/П) / Разработка Положения о о проведении школьной любительской лиги по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году, Привлечение ведущих спортсменов Белгородской области по волейболу, Осуществление награждения победителей школьной любительской лиги по волейболу,  Ответственный за блок работ проекта / Проведение работ по сбору информации о количестве участников в муниципальных образованиях области об участии в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году, Проведение торжественных открытий школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области, Проведение Суперкубка с участием руководителей дивизионов , Проведение информационной компании | Приказ 605-ОД  От 21 ноября 2016 г. |
| 4 | Тонких Наталья Ивановна, Заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту - начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы. |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в г. Белгороде, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Белгороде, Проведение информационной компании в г. Белгороде | Приказ № 98-у  От 15 ноября 2016г. |
| 5 | Микулянич Роман Петрович, Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Старооскольком районе и г. Старый Оскол, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Старооскольском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Сарый Оскол, Проведение информационной компании в Старооскольском районе и г. Старый Оскол | Распоряжение №190-ро  От 21 ноября 2016 г. |
| 6 | Плугатырь Владимир Павлович, начальник управления образования администрации Ровеньского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Ровеньском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ровеньском районе | Распоряжение №913 от 24.10.2016 |
| 7 | Ковалев Алексей Юрьевич, Заместитель начальника управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в г. Белгороде, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Белгороде | Приказ №1554  От 6 декабря 2016 г. |
| 8 | Козьменко Светлана Владимировна, Заместитель начальника управления образования администрации Алексеевского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Алексеевском районе и г. Алексеевка, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Алексеевском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Алексеевка | Распоряжение №1391 – р  От 26 октября 2016 г. |
| 9 | Шашаев Сергей Владимирович, начальник управления физической культуры и спорта администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Ракитянском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ракитянском районе, Проведение информационной компании в Ракитянском районе | Распоряжение №1078  От 24 ноября 2016 |
| 10 | Жукова Светлана Ивановна, Заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Валуйском районе и г. Валуйки, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Валуйском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Валуйки | Распоряжение №1259-р  От 28.10.2016 г. |
| 11 | Малышева Марина Дмитриевна, начальник управления образования администрации Белгородского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Белгородском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Белгородском районе, Проведение V зоны школьной любительской лиги по волейболу | Распоряжение №1459  От 28 ноября 2016 г. |
| 12 | Шаповалова Галина Александровна, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Шебекинском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Шебекинском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Шебекино | Распоряжение №1049  От 11.11.2016 |
| 13 | Покутнева Наталья Анатольевна, консультант пресс-службы Губернатора и Правительства области управления массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики области |  | Член рабочей группы (Р/П) / Размещение анонсирующих публикаций в средствах массовой информации по событиям школьной любительской лиги по волейболу в Белгородской области, Размещение видеорепортажей по освещению зонального, финального и суперкубка школьной любительской лиги по волейболу | Приказ №430  От 8 декабря 2016 г. |
| 14 | Мовчан Яна Сергеевна, и.о. начальника МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Грайворонского района» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Грайворонском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Грайворонском районе, Проведение VII зоны школьной любительской лиги по волейболу, Проведение информационной компании в Грайворонском районе | Распоряжение №715-р  От 02 ноября 2016 г. |
| 15 | Верстов Виктор Евгеньевич, директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Новоосколького района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Новооскольком районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Новооскольском районе, Проведение информационной компании в Новооскольском районе | Распоряжение №1086-р  От 17 ноября 2016 г. |
| 16 | Солошин Иван Николаевич, Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района | проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Краснояружском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Краснояружском районе, Проведение информационной компании в Краснояружском районе | Распоряжение №759  От 7 ноября 2016г. |
| 17 | Духин Алексей Александрович, Ведущий специалист отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорту администрации Ровеньского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Ровеньском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ровеньском районе, Проведение информационной компании в Ровеньском районе | Распоряжение №913 от 24.10.2016 |
| 18 | Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Старооскольком районе и г. Старый Оск ол, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Старооскольском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Сарый Оскол | Распоряжение №190-ро  От 21 ноября 2016 г. |
| 19 | Беланова Инна Александровна, консультант отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Управления образования | проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Чернянском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Чернянском районе | Приказ №881  От 27 октября 2016 г. |
| 20 | Широков Аллександр Георгиевич, Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Валуйском районе и г. Валуйки, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Валуйском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Валуйки , Проведение информационной компании в Валуйском районе и г. Валуйки | Распоряжение №1259-р  От 28.10.2016 г. |
| 21 | Сафонов Валентин Иванович, инструктор методист по волейболу МКУ "отдел физической культуры и спорта администрации Ивнянского района" |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Ивнянском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ивнянском районе, Проведение информационной компании в Ивнянском районе | Распоряжение № 647-р  От 11 ноября 2016 г. |
| 22 | Спаськов Виктор Иванович, Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Красногвардейского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Красногвардейском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красногвардейском районе, Проведение II зоны школьной любительской лиги по волейболу, Проведение информационной компании в Красногвардейском районе | Распоряжение №734  От 9 ноября 2016г. |
| 23 | Балабанов Максим Андреевич, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Белгородского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Белгородском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Белгородском районе, Проведение V зоны школьной любительской лиги по волейболу, Проведение информационной компании в Белгородском районе | Распоряжение №1459  От 28 ноября 2016 г. |
| 24 | Смурыгин Владимир Иванович, начальник управления физической культуры и спорта адмнистрации Алексеевского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Алексеевском районе и г. Алексеевка, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Алексеевском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Алексеевка, Проведение информационной компании в Алексеевском районе и г. Алексеевка | Распоряжение №1391 – р  От 26 октября 2016 г. |
| 25 | Мартыненко Юрий Александрович, начальник отдела |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Яковлевском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Яковлевском районе, Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу, Проведение информационной компании в Яковлевском районе | Распоряжение №1102-р  От 30 ноября 2016 г. |
| 26 | Попов Николай Андреевич, Начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Красненского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Красненском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красненском районе, Проведение информационной компании в Красненском районе | Распоряжение №840-р  От 27 октября 2016 г. |
| 27 | Чуев Юрий Николаевич, Начальник отдела физической культуры и спорта Губкинского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Губкинском районе и г. Губкин, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Губкинском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Губкин, Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу, Проведение информационной компании в Губкинском районе и г. Губкин | Распоряжение №667-ра  От 10 ноября 2016 г. |
| 28 | Сухоруков Александр Иванович, Заместитель начальника МКУ «Отдел физической культуры и спорта администрации Борисовского района» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Борисовском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Борисовском районе, Проведение информационной компании в Борисовском районе | Распоряжение №1385-р  От 17 ноября 2016 г. |
| 29 | Доманова Наталья Павловна, Начальник отдела образования администрации Красненского района | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Красненском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красненском районе | Распоряжение №840-р  От 27 октября 2016 г. |
| 30 | Понарин Андрей Васильевич, начальник МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Корочанском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Корочанском районе, Проведение информационной компании в Корочанском районе | Распоряжение №510-р  От 9 ноября 2016 г. |
| 31 | Белоусов Сергей Валерьевич, Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Шебекинском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Шебекинском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Шебекино, Проведение информационной компании в Шебекинском районе | Распоряжение №1049  От 11.11.2016 |
| 32 | Кононов Владимир Николаевич, заместитель начальника отдела развития приоритетных направлений региональной системы образования при департаменте образования белгородской области |  | Член рабочей группы (Р/П) / Формирование 2 дивизионов из числа участвующих команд в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году, Составление календаря зонального этапа школьной любительской лиги по волейболу, Формирование судейской коллегии для проведения финального этапа школьной любительской лиги по волейболу, Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди мужских команд, Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди женских команд, Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди мужских команд, Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди женских команд, Формирование судейской коллегии для проведения суперкубка школьной любительской лиги по волейболу, Организация и проведение суперкубка школьной любительской лиги по волейболу  Ответственный за блок работ проекта / Проведение работ по сбору информации о количестве участников в муниципальных образованиях области об участии в школьной любительской лиге по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году, Проведение торжественных открытий школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области, Проведение 27 отборочных этапов школьной любительской лиги по волейболу в муниципальных образованиях области, Организация и проведение 7 зональных этапов школьной любительской лиги по волейболу , Проведение финального этапа школьной любительской лиги по волейболу, Проведение Суперкубка с участием руководителей дивизионов | Приказ №3708  от 15 ноября 2016 г. |
| 33 | Горбатовский Виталий Иванович, начальник отдела по физической культуре и спорту управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Новоосколького района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Новооскольком районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Новооскольском районе | Распоряжение №1086-р  От 17 ноября 2016 г. |
| 34 | Притулина Наталья Федоровна, директор МБОУ ДО ДЮСШ |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Чернянском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Чернянском районе, Проведение информационной компании в Чернянском районе | Приказ №881  От 27 октября 2016 г. |
| 35 | Власенко Елена Григорьевна, Начальник управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Ракитянском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ракитянском районе | Распоряжение №1078  От 24 ноября 2016 |
| 36 | Власов Александр Павлович, заместитель начальника управления – начальник отдела физической культуры и спорта МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Прохоровского района» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Прохоровском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Прохоровском районе, Проведение информационной компании в Прохоровском районе | Распоряжение №703-р  От 28 октября 2016 |
| 37 | Плескачева Наталья Евгеньевна, Начальник управления образования администрации Волоконовского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Волоконовском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Волоконовском районе, Проведение III зоны школьной любительской лиги по волейболу | Распоряжение №930  От 25 октября 2016 г. |
| 38 | Коцарев Евгений Николаевич, директор МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюча |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Красногвардейском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Красногвардейском районе | Распоряжение №734  От 9 ноября 2016г. |
| 39 | Семёнов Юрий Васильевич, заместитель начальника МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Ивнянском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Ивнянском районе | Распоряжение № 647-р  От 11 ноября 2016 г. |
| 40 | Губина Татьяна Викторовна, Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Волоконовском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Волоконовском районе, Проведение III зоны школьной любительской лиги по волейболу, Проведение информационной компании в Волоконовском районе | Распоряжение №930  От 25 октября 2016 г. |
| 41 | Кириллов Дмитрий Сергеевич, начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вейделевского района. |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Вейделевском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Вейделевском районе, Проведение I зоны школьной любительской лиги по волейболу, Проведение информационной компании в Вейделевском районе | Распоряжение №1114  От 26 октября 2016 г. |
| 42 | Безгодько Виолетта Александровна , заместитель начальника управления образования администрации Грайворонского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Грайворонском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Грайворонском районе, Проведение VII зоны школьной любительской лиги по волейболу | Распоряжение №715-р  От 02 ноября 2016 г. |
| 43 | Решетникова Валентина Сергеевна, начальник управления образования администрации Вейделевского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Вейделевском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Вейделевском районе, Проведение I зоны школьной любительской лиги по волейболу | Распоряжение №1114  От 26 октября 2016 г. |
| 44 | Лобова Нина Васильевна, Главный специалист управления образования Губкинского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Губкинском районе и г. Губкин, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Губкинском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в г. Губкин, Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу | Распоряжение №667-ра  От 10 ноября 2016 г. |
| 45 | Рашина Наталья Николаевна, первый заместитель начальника управления образования администрации Прохоровского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Прохоровском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Прохоровском районе | Распоряжение №703-р  От 28 октября 2016 |
| 46 | Коновалов Виктор Стефанович, заместитель директора ГБУ «СШОР №2» |  | Член рабочей группы (П)  Формирование судейской коллегии для проведения финального этапа школьной любительской лиги по волейболу, Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди мужских команд, Проведение финала группы "А" (дивизион Александра Косарева) среди женских команд, Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди мужских команд, Проведение финала группы "Б" (дивизион Тараса Хтея) среди женских команд. | Приказ №201  От 01 декабря 2016 г. |
| 47 | Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования Яковлевского района |  | Член рабочей группы (Р/П) / Сбор информации о количестве участников в Яковлевском районе, Проведение отборочного этапа школьной любительской лиги по волейболу в Яковлевском районе, Проведение VI зоны школьной любительской лиги по волейболу | Распоряжение №1102-р  От 30 ноября 2016 г. |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе  и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

1. **Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,**  **контактные данные** |

1. необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств [↑](#footnote-ref-1)
2. следует указать источник заемных средств [↑](#footnote-ref-2)
3. необходимо указать источник финансирования [↑](#footnote-ref-3)
4. необходимо указать основание выделения денежных средств [↑](#footnote-ref-4)