|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  куратор  первый заместитель начальника департамента - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Медведева О.И./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов департамента образования Белгородской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Медведева О.И.  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

**Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций ("Ворлдскиллс для школьников")**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079561

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  руководитель проекта  заместитель начальника отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Нечепуренко Т.А./  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| * 1. **Координирующий орган:**   Департамент образования Белгородской области | **Куратор проекта:** Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области  Телефон: 8 (4722) 32-16-46  Адрес: г.Белгород, ул.Преображенская, д.80  E-mail:medvedeva\_oi2013@yandex.ru | Приказ  департамента образования Белгородской области  от 23 мая 2016 года № 1830 «О создании группы управления проектом «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)» |
| * 1. **Исполнитель:**   Департамент образования Белгородской области | **Руководитель проекта:** Сафонова Анжела Александровна, консультант отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области  Телефон: 8 (4722) 32-94-06  Адрес: г.Белгород, ул.Преображенская, д.80  E-mail: .ru | Приказ  департамента образования Белгородской области  от 5 августа 2016 года № 2566 «О внесении изменений в приказ департамента образования области  от 23 мая 2016 года № 1830» |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п 5.9.3.) |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамического развития экономики региона: 21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, % |
| * 1. **Наименование государственной программы Белгородской области:** | Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области** | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| * 1. **Сведения об инициации проекта** | Инициатор: **Арбузова Наталья Николаевна**  Консультант отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования области  Дата регистрации: **12.10.2015**  Формальное основание для открытия проекта: п.2 протокола поручений, данных 4.02.2015г. в ходе четвертого заседания координационного Совета по духовно-нравственному, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию граждан Белгородской области |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:** | Увеличить долю выпускников 9 классов, поступивших на обучение рабочим профессиям/специальностям к сентябрю 2017 года с 35,5% до 37,5%, от зачисленных в профессиональные образовательные организации Белгородской области | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | Разработка и внедрение модели профессиональной ориентации обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Белгородской области, направленной на повышение престижа рабочих профессий | |
| * 1. **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Не менее 37,5% выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Белгородской области, от зачисленных в профессиональные образовательные организации Белгородской области, поступили на обучение рабочим профессиям/специальностям | Отчет о количестве поступивших в профессиональные образовательные организации Белгородской области на обучение рабочим профессиям/специальностям |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Организовано не менее 2 профессиональных проб в каждом муниципальном образовании Белгородской области на базе профессиональных образовательных организаций Белгородской области с целью формирования устойчивых ориентаций на рабочие профессии | Отчет  Фотоотчет |
| Создана и размещена на сайте департамента образования Белгородской области база данных «Топ 20», включающая не менее 20 рабочих профессий: востребованных, новых, перспективных | Ссылка на базу данных на сайте департамента образования области |
| Организовано не менее 1 общего родительского собрания в каждом муниципальном образовании Белгородской области по теме "Престиж рабочих профессий" с участием родителей учащихся 5-9 классов, представителей предприятий, общественности Белгородской области | Программа проведения  График проведения  Фотоотчет |
| Организован и проведён конкурс по разработке интеллектуальной игры для обучающихся 5-7 классов "В мире профессий" среди не менее чем 200 педагогов | Приказ о проведении конкурса  Приказ об итогах проведения конкурса |
| Организовано проведение областной интеллектуальной игры "Дебаты" для не менее чем 1000 обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций Белгородской области на тему "Представители рабочей профессии - главная сила развития страны" | Приказ о проведении дебатов  Приказ об итогах проведения дебатов |
| Созданы Центры инсталляции профессий на базе не менее 9 профессиональных образовательных организаций Белгородской области | Приказы о создании Центра инсталляции  Фотоотчёт |
| Разработано не менее 7 элективных курсов для обучающихся 8-9 классов по программам предпрофильной подготовки | Программа 7элективных курсов |
| Организовано проведение не менее 1 мастер-класса по рабочим профессиям на базе 25 профессиональных образовательных организациях Белгородской области | Отчет  Фотоотчет  Списки участников |
| Организовано не менее 1 экскурсии в каждом муниципальном образовании Белгородской области на предприятия Белгородской области с целью ознакомления обучающихся со спецификой профессиональной деятельности рабочих | Отчет  Фотоотчет  Списки участников |
| Разработана и проведена диагностика профессиональных предпочтений обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Белгородской области | Разработанная диагностика  Отчет по результатам диагностики |
| Разработана модель профессиональной ориентации обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Белгородской области, направленная на повышение престижа рабочих профессий | Модель |
| Разработаны методические рекомендации по внедрению модели профессиональной ориентации обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Белгородской области, направленной на повышение престижа рабочих профессий | Методические рекомендации |
| Проведена информационная кампания в СМИ, опубликовано не менее 1 статьи 1 раз в месяц | Копии статей  Скриншоты сайтов |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:** | Обучающиеся общеобразовательных организаций Белгородской области, родители (законные представители), педагоги образовательных организаций, предприятия и общественность Белгородской области | |

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| * + - * федеральный бюджет: | 0.0 |
| * + - * областной бюджет: | 10.0 |
| * + - * местный бюджет: | 0.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| * + - * заемные средства: | 0.0 |
| * + - * прочие (указать): | 0.0 |
| **Общий бюджет проекта:** | 10.0 |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | 01.02.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 01.09.2017 |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение не более чем на 500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта. | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более 16 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта  (п. 3.4.): | Наличие требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта | | Выше среднего |
| Тип проекта | | Организационный |