| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления физической культуры и спорта области (должность) ___________ / Сердюков О.Э./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области) Заместитель начальника управления физической культуры и спорта области – начальник отдела физкультурно-массовой работы (должность) ___________ / Дубенцов С.А./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Создание школьной любительской лиги по волейболу в Белгородской области»

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Заместитель начальника управления физической культуры и спорта области – начальник отдела физкультурно-массовой работы (должность) ___________ / Дубенцов С.А./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Управление физической культуры и спорта Белгородской области Телефон: (4722) 32-02-32 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р,д.93 E-mail: ufks@belregion.ru | Куратор проекта: Сердюков Олег Эдуардович - заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления физической культуры и спорта области Телефон: (4722) 32-02-32 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р,д.93 E-mail: ufks@belregion.ru | Приказ управления физической культуры и спорта области № 000 от 00.00.2016 г. |
| Исполнитель: Управление физической культуры и спорта Белгородской области Телефон: (4722) 32-02-32 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р, д. 93 E-mail: ufks@belregion.ru | Руководитель проекта: Дубенцов Сергей Александрович - заместитель начальника управления физической культуры и спорта области – начальник отдела физкультурно-массовой работы Телефон: (4722) 32-01-31 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р, д.93 E-mail:sport31@list.ru | Приказ управления физической культуры и спорта области № 000 от 00.00.2016 г. |

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п.2.3.4. Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п.22.Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом п.30 Удовлетворенность населения информационной открытостью органов государственной власти и местного самоуправления |
| Наименование государственной программы Белгородской области | «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы» |
| Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области | «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Сердюков Олег Эдуардович - заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления физической культуры и спорта области Телефон: (4722) 32-02-32 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р,д.93 E-mail: ufks@belregion.ru Дата регистрации: 01.10.2016 г. Формальное основание для открытия проекта:- |

- Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Вовлечь в занятия по любительскому волейболу не менее 10 000 школьников к июлю 2017 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Создание системы соревнований школьной любительской лиги в Белгородской области |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Проведены соревнования в СОШ Белгородской области, в соревнованиях приняло участие не менее 10 000 юных волейболистов | 27 итоговых отчета муниципального этапа, фотоотчет муниципального этапа (27 шт.) |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Разработано Положение о проведении соревнований на 2016-2017 гг. | Положение о проведении соревнований на 2016-2017 гг. |
|  | Привлечены ведущие спортсмены Белгородской области по волейболу | Фотоотчет встреч школьников с ведущими спортсменами (6 шт.) |
|  | Проведены мастер-классы с ведущими спортсменами Белгородской области | Фотоотчет (6 шт.) |
|  | Сформированы 2 дивизиона из числа участвующих команд | Утвержденный состав дивизионов |
|  | Проведены 27 отборочных этапов в муниципальных образованиях области | 27 итоговых отчетов |
|  | Проведены торжественные открытия в муниципальных образованиях области | Не менее 10 фотоотчетов |
|  | Проведены 7 зональных этапов | 7 итоговых отчетов |
|  | Сформирован состав судейской коллегии | Список судей |
|  | Проведены финалы 2-х дивизионов | 4 итоговых протокола финальных соревнований |
|  | В 22 районных СМИ размещены по 2 публикации | Копии публикаций |
|  | Размещены не менее 5 анонсирующих публикаций в электронных СМИ | Скриншоты 5 статей |
|  | На региональных каналах размещены не менее 5 видеорепортажей по освещению зонального, финального этапа и суперкубка | 5 видеорепортажей |
|  | Проведен Суперкубок с участием руководителей дивизионов | Судейский отчет, фотоотчет (5 шт.) |
| Пользователи результатом проекта: | Учащиеся средних образовательных школ Белгородской области |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: | - |
| областной бюджет: | 90,0 |
| местный бюджет: |  |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: | - |
| заемные средства: | - |
| прочие (Средства, полученные в результате привлечения спонсоров): | 10,0 |
| Общий бюджет проекта: | 100,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 03.10.2016 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 30.06.2017 г. |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 5 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта | Средний |
| Тип проекта | Организационный |